# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 х.Кринично-Лугский № 80-2п/6

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018. № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения Р.А. Юнда

Постановление вносит:

ведущий специалист

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства

Приложение

к постановлению

Администрации  
Кринично-Лугского

сельского поселения

от 10.01.2022 № 80-2п/6

Отчет

о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кринично-Лугского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения № 133 от 23.11.2018 г (далее – муниципальная программа, Программа) ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

Повышена эффективность, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов.

Повышена удовлетворенность населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку и изготовление проектно-сметной документации » - На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт газового хозяйства» -выполнено*.*

Основное мероприятие 1.3. ««Разработка схемы газоснабжения и получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости ПИР населенного пункта»» - На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 «Содержание объектов благоустройства Кринично-Лугского сельского поселения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. « Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения » выполнено*.* На реализацию выделено 178,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 178,3 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие 2.2. . « Расходы на реализацию мероприятий содержание объектов озеленения и благоустройства » выполнено. На реализацию выделено 546,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 546,7 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» выполнено. На реализацию выделено 1781,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 1558,0 тыс. рублей или 88,0%. Разница между запланированными средствами и фактически использованными получилась в результате экономии за использованную электроэнергию.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 года составил 2512,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2512,,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –   
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения № 246 от 25.12.2020 г.

«Об утверждении бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Составил 2512,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью

– 2512,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2512,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –   
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2288,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 2288,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –   
0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0 тыс. рублей,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в   
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 0,91 (2512 тыс. рублей / 2288,5 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы составила 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2021году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом, уровень реализации Программы по итогам 2021 года признается высоким.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2021 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 2512,0 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью – 2512,0 тыс. рублей. Фактические расходы -2288,5 тыс. руб. Произведенные в 2021 году расходы полностью соответствуют их назначению.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 27.12.2021 № 94 утвержден план реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» на 2022 год.

Решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 24 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

Приложение 1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского

поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 « Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт газового хозяйства | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Харченко Е.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня газификации населения  Кринично-Лугского сельского поселения | повышение уровня газификации населения  Куйбышевского сельского поселения |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное  мероприятие 2.1. «Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Харченко Е.В.. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво-рённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  «Расходы на реализацию мероприятий содержание объектов озеленения и благоустройства» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Харченко Е.В.. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво-рённости населения Кринично-Луского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Харченко Е.В.. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво-рённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |

Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Кринично-Лугского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугскогосельского поселения» | Всего | 2512,0 | 2512,0 | 2288,5 |
| бюджет сельского поселения | 2512,0 | 2512,0 | 2288,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.  «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку и изготовление проектно-сметной документации» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие  1.2. «Содержание и ремонт газового хозяйства» | Всего | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| бюджет сельского поселения | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Кринично-Лугского сельского поселения» | Всего | 2506,5 | 2506,5 | 2283,0 |
| бюджет сельского поселения | 2506,5 | 2506,5 | 2283,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие и 2.1 «Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения» | Всего | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| бюджет сельского поселения | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Расходы на реализацию мероприятий содержание объектов озеленения и благоустройства» | Всего | 546,7 | 546,7 | 546,7 |
| бюджет сельского поселения | 546,7 | 546,7 | 546,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.3.  «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Всего | 1781,5 | 1781,5 | 1558,0 |
| бюджет сельского поселения | 1781,5 | 1781,5 | 1558,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Кринично-Лугского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<2020>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Кринично-Лугского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | - | 48,0 | 48,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Р.А. Юнда