Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2017 года

х. Кринично-Лугский

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |
| --- |
| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2017 года………………………………………………………………………… 3 |
| 1. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»……………………………………………………………… 5 |
| 2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»……………………………………7 |
| 3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»…………………………………………….10 |
| 4. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»……………………………………………………………………13 |
| 5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»……………………………………………………………………….16 |
| 6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»……………………………………………….19 |
| 7. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»……….22 |
| 8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»………………………………….25 |
| 9. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Информационное общество»………………………………………………….27 |
| 10. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»………………………………30 |
| 11. Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Муниципальная политика»…………………………………………………..33 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2017 года

В 2017 году в Кринично-Лугскогом сельском поселении реализовались 11 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 150:

1. «Доступная среда»;

2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

3. «Содействие занятости населения»;

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Развитие культуры и туризма»;

7. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

8. «Развитие физической культуры и спорта»;

9. «Информационное общество»;

10. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

11. «Муниципальная политика».

Указанные муниципальные программы Кринично-Лугского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 207.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2017 года сформирован на основании утвержденных Постановлениями Кринично-Лугского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения за 2017 год.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году составил 19 377,1 тыс. рублей, из которых:

средства областного бюджета –1 939,6 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 17 437,5 тыс. рублей,

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 18 739,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 1 939,6 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 16 799,5 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2017 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 208.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения будет продолжена в 2018 году.

**1. Муниципальная программа** **Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 213.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

-Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 16,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» за 2017 год утвержден постановлением Правительства Куйбышевского сельского поселения от 28.02.2018 № 27/1.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2017 году реализованы мероприятий, в результате которых:

Изготовлены две мнемосхема в представительствах Администрации Кринично-Лугского сельского поселения в с. Миллерово и в х. Новая Надежда.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» предусмотрены 5 показателей, из них достигнуты плановые значения всех показателей:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов культуры и услуг в жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Кринично-Лугском сельском поселении;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан;

доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2017 году предусмотрено: – 16,0 тыс. рублей (16,0 тыс. рублей – средства местного бюджета).

Фактическое освоение средств составило 16,0 тыс. рублей (16,0 тыс. руб. – средства местного бюджета).

**2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 214.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

«Содержание объектов благоустройства Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 387,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 27/5.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

**-** услугипроведения технического обслуживания, ремонта объектов газового хозяйства.

-содержание памятников и кладбищ (приобретение основных средств (туалета на территории кладбищ и надгробные плиты из мрамора), текущий ремонт памятников, гравировка инициалов и символов надгробных плит, приобретены стройматериалы для благоустройства памятников, произведена аккарицидная обработка;

-благоустройство и содержание зеленых насаждений (услуги экскаватора, спил деревьев, отлов бродячих собак, обкосы сорной растительности, монтаж узла учета электроэнергии)

-ремонт, содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения населенных пунктов (оплата электроэнергии уличного освещения, оплата за содержание уличного освещения)

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Из 5 показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» и подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» достигнуты 5, в том числе:

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения;

уровень газификации Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» составил 2 387,1тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2 387,1тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 1 829,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 1 829,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения», составляет 76,6 процента.

Объем неосвоенных средств составил 558,1 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

Местный бюджет – 558,1тыс. рублей.

2. По причинам не освоения:

2.1. Экономия за счет эффективной работы уличного освещения (реле времени – 43,0 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 43,0 тыс. рублей.

2.2. Экономия в ходе выполнения работ – 1,3 тыс. рублей, из них:

Местный бюджет – 1,3 тыс. рублей.

2.3. Позднее решение о выделении средств в муниципальную программу – 513,8 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 513,8 тыс. рублей.

**3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 210.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет»;

«Улучшение условий и охраны труда».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 30,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 27.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2017 году в экономическом развитии Кринично-Лугского сельского поселения наблюдались положительные тенденции, что позволило обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» в полном объеме. В результате сохранена стабильная ситуация и предотвращен рост напряженности на областном рынке труда.

Участниками мероприятий активной политики занятости стали 11 человек, обратившихся за получением услуг в сфере занятости, на условиях временной работы – 11 человека, из них 3 человека – взрослые, организация общественных работ, 8 человек -дети временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет.

Реализация в 2017 году мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Кринично-Лугского сельского поселения способствовала:

совершенствованию региональной системы управления охраной труда;

улучшению условий труда на рабочих местах;

снижению производственного травматизма;

активизации деятельности по специальной оценке условий труда;

увеличению количества обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций;

проведению информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.

Реализация муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» способствовала выполнению основных положений муниципальной политики Российской Федерации, таких как содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защита национального рынка труда.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости.

В соответствии с потребностями экономики Кринично-Лугского сельского поселения осуществлялось повышение конкурентоспособности граждан, обращающихся в службу занятости населения.

Предотвращению роста напряженности на рынке труда способствовали мероприятия по организации временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки их участникам на период вынужденной безработицы, оказанию содействия самозанятости безработных граждан, а также осуществлению социальных выплат как меры защиты от безработицы.

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда, организация обучения специалистов по современным методикам в области охраны труда положительно повлияли на снижение профессиональных рисков на производстве. По оперативным данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом общее количество несчастных случаев в Кринично-Лугского сельского поселения сократилось почти на 10,0 процентов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2017 году из 5 целевых показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» все 5 достигнуты:

уровень безработицы в среднем за год составил 5,8 процента;

уровень регистрируемой безработицы на конец года – 0,8 процента;

коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (в среднем за год) – 0,7 единицы;

уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их полнотой и качеством – 96,3 процента;

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих – 0 человека.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»

План расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2017 год составил 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2017 году составило 29,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 29,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 0,8 тыс. рублей, из них:

0,8 тыс. рублей – экономия средств при заключении договоров.

**4. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 216.

Ответственный исполнитель - инспектор по мобилизационной работе и взаимодействию в охране общественного порядка.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы:

«Противодействие коррупции »;

«Профилактика экстремизма и терроризма»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в  2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 27/3.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Кринично-Лугского сельского поселения;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Кринично-Лугского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех населенных пунктах поселения закреплены ответственные за информирование населения о состоянии дел в населенных пунктах, в каждом населенном пункте имеется староста населенного пункта, с которым поддерживается связь.

проведено 30 «круглых столов» (МУК ЦКС КПСП, выпусках радиогазеты КЛСП «Вестник», библиотеках поселения) по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, на темы: «Толерантность – основа культуры мира», «Все мы разные – в этом наше богатство», «Экстремизм и терроризм – угроза миру», «Россия – Крым» и другие;

проведен (ВЦИОМ-Юг) опрос населения о состоянии межконфессиональных отношений в Кринично-Лугском сельском поселении (ноябрь 2017 года). Доля граждан, положительно оценивших состояние межконфессиональных отношений, составила более 80,0 процентов. Ростовская область по этому показателю находится в диапазоне средних значений по России;

завершены мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кринично-Лугского сельского поселения;

проведен комплекс мероприятий по развитию системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Кринично-Лугском сельском поселении;

проведено органами исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения, органами местного самоуправления около 70 профилактических антинаркотических мероприятий;

повсеместно реализованы дополнительные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, дополнительных образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой культуры участников образовательного процесса;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: уничтожено 285 кг дикорастущей конопли.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 3 показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по 1 показателю выполнено плановое значение, по 2 показателям перевыполнены плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено из местного бюджета 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию подпрограммы 1 бюджетных средств не предусматривалось.

На реализацию подпрограммы 2 предусматривалось 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

На реализацию подпрограммы 3 бюджетных средств не предусматривалось. Мероприятия реализованы собственными силами (проведение субботников, работа ТОС).

**5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 215.

Ответственный исполнитель – специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 40,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28,02.2018 № 27/2.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств предприятий и учреждений поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кринично-Лугского сельского поселения;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения;

выполнению мероприятий по созданию в Кринично-Лугском сельском поселении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В 2017 году обеспечена система пожарной сигнализации, приобретены огнетушители, изготовлен информационный стенд, приобретены таблички купание запрещено.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Кринично-Лугского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств Кринично-Лугского сельского поселения «Ростовская областная поисково-спасательная служба».

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечению и поддержанию постоянной готовности сил и средств Кринично-Лугского сельского поселения «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

поддержанию в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Кринично-Лугского сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

-Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

- Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- Сокращение материальных потерь от пожаров;

-Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

- Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

-Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В итоге из 6 показателей (индикаторов) по 6 показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за счет средств местного бюджета в 2017 году составляет 40,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2017 года составило  39,3 тыс. рублей, или 97,0 процентов. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме. Остаток в сумме 1,2 тыс. рублей образовался в силу экономии средств местного бюджета, по результатам закупок.

**6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 217.

Ответственный исполнитель – инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Туризм».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 9 490,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 32.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кринично-Лугского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Кринично-Лугского сельского поселения, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области, в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность бюджетному учреждению культуры Кринично-Лугского сельского поселения (7 сельских клубов и 1 сельский дом культуры);

клубными формированиями Кринично-Лугского сельского поселения (23) количество участников клубных формирований 240 представлено 1139 концертных программ, которые посетило 42 495 человек;

выполнены работы по замене теплотрассы, монтаж пожарной сигнализации, ремонт кровли, противопожарная обработка чердаков, техническое состояние газопровода, обслуживание пожарной сигнализации, ремонт электропроводки, гидравлические испытания теплотрассы;

оказана поддержка путем предоставления межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы работникам культуры в целях исполнения майских Указов Президента;

обеспечена деятельность аппарата Муниципального учреждения культуры «Централизованной клубной системы «Кринично-Лугского сельского поселения».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» и подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» характеризуются достижением 7 показателей, из них достигнуто плановое значение 6 показателей:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности поселения;

увеличение количества посещений концертных мероприятий;

увеличение туристского потока на территорию поселения.

прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

количество посещений библиотек;

прирост туристского потока на территорию Кринично-Лугского сельского поселения.

Не достигнуто плановое значение одного показателя – «прирост туристского потока на территорию Кринично-Лугского сельского поселения», в связи с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса в 2017 году на услуги международного выездного туризма.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

План расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2017 год составил 9 490,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 939,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 550,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2017 году составило 9 490,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 939,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 550,4 тыс. рублей.

**7. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 211.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 26,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 27/4.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кринично-Лугского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлены:

мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, состояние водных объектов в целях получения постоянной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия, а также для принятия управленческих решений;

мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);

В целях достижения ожидаемого результата муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по сохранению и восстановлению численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Кринично-Лугского сельского поселения проведен мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, по результатам которого собраны сведения о местах локализации и состоянии популяций редких и исчезающих видов животных и растений;

Реализация перечисленных мероприятий обеспечивает решение задачи муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранению природных экосистем.

Выполненные мероприятия вносят вклад в решение задачи муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по устойчивому обеспечению потребности экономики Кринично-Лугского сельского поселения в общераспространенных полезных ископаемых и обеспечению геологической информацией о недрах.

Выполненные мероприятия вносят вклад в решение задачи муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод (в части территорий, на которых выполнены мероприятия в 2017 году).

В целях достижения ожидаемого результата муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по сохранению лесистости территории Куйбышевского сельского поселения выполнялись мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. В отчетном году крупных лесных пожаров не допущено.

Указанные мероприятия способствовали достижению значения показателя «Лесистость территории Кринично-Лугского сельского поселения» 2,4 процента и решению задачи муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов.

В 2017 году разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кринично-Лугского сельского поселения, которая является основой для перехода Кринично-Лугского сельского поселения на инновационную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами и введения института региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2017 году муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 3 показателя.

количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов

количество ликвидированных свалочных очагов и несанкционированных свалок за чертой населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района,

количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения

В 2017 году был произведен комплекс работ по сбору, накоплению отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртуть содержащих бытовых термометров посредством раннее установленного оборудования с последующим вывозом и утилизацией накопленных отходов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году было предусмотрено 26,4 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 26,4 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 26,4 тыс. рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям.

**8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 218.

Ответственный исполнитель – инспектор по физической культуре и спорту Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя подпрограммы:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 50,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 26.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Кринично-Лугского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Кринично-Лугском сельском поселении на высоком организационном уровне областных, районных и поселенческих соревнований, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 21 спортивных мероприятий: по футболу 17 игр, по волейболу 2 игры, по шахматам 1 игра, и по бильярду 1 игра;

произведены выплаты возмещений и компенсаций части затрат участникам выездных спортивных мероприятий проводимых вне уровня сельского поселения спортсменам Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год предусмотрено 4 показателя, 2 показателя достигли уровня:

Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения

Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения

2 показателя не достигли запланированного уровня, в связи отсутствием проживания жителей поселения по месту регистрации:

Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения

Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году привлечены средства местного бюджета на общую сумму 50,0 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 49,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 49,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств муниципальной программы составил 0,1 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 0,1 тыс. рублей за счет округления.

**9. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 219.

Ответственный исполнитель – инспектор- системный администратор Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 160,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 25/1.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Кринично-Лугского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;

обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

обеспечены техническое обслуживание и сопровождение ведомственных информационных ресурсов: системы межведомственного электронного взаимодействия, информационной системы «Интерактивная приемная Губернатора», автоматизированных информационных систем «Управление государственным и муниципальным имуществом» и «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках» и других;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Кринично-Лугского сельского поселения в ходе своей деятельности;

организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих Кринично-Лугского сельского поселения по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов власти.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кринично-Лугского сельского поселения:

оказаны услуги по техническому обслуживанию и развитию функциональных возможностей интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Кринично-Лугского сельского поселения;

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МФЦ Куйбышевского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» предусмотрено 4 показателей (индикаторов), по всем показателям плановые значения на 2017 год достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кринично-Лугского сельского поселения 70 процентов;

Доля рабочих мест в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства 50 процентов;

Количество должностных лиц Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи 6 подписей;

Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией Кринично-Лугского района 50 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

План расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» на 2017 год составил 160,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 160,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2017 году составило 154,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 154,4 тыс. рублей.

Неосвоение средств местного бюджета по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» составило 5,6 тыс. рублей – неразмещенные средства.

1**0. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 221.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 9,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 27/6.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» достигнуты следующие основные результаты:

приобретены и установлены приборы учета энергетических ресурсов;

проведена модернизация систем освещения государственных учреждений, расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения;

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

концентрацию ресурсов на работах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры области;

осуществление в бюджетной сфере области расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфере области замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории области;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

улучшение качества жизни населения области за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

надежное обеспечение области энергетическими ресурсами;

повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Из четырнадцати показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2017 год, все достигнуты:

Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

Экономия воды в натуральном выражении

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Кринично-Лугского сельского поселения, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения. В 2017 году реализованы мероприятия по приобретению светодиодных ламп.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2017 году предусмотрено 9,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 9,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2017 году средств – 1,6 тыс. рублей – экономия в результате проведенных закупок.

**11. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 209.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по правовой и кадровой политике, заведующий сектором экономики и финансов Администрация Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципальной службы».

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика».

«Долгосрочное финансовое планирование».

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 7166,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2018 № 7.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Кринично-Лугском сельском поселении, совершенствования государственного (муниципального) управления в Кринично-Лугского сельского поселения и муниципальной службы Кринично-Лугского сельского поселения, создания экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Кринично-Лугского сельского поселения, использования их потенциала в решении проблем регионального и местного значения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»в 2017 году осуществлен комплекс мероприятий.

В 2017 году Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в пяти подпрограммах.

1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих в муниципальном образовании Кринично-Лугского сельского поселения на 2017 – 2019 годы;

проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления, и осуществлен мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов;

проведена комплексная оценка профессиональной компетенции, повышение квалификации и муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по программам дополнительного образования.

совершенствованы правовые и организационные основ местного самоуправления, муниципальной службы;

повышена эффективность деятельности Администрации Кринично-Лугского сельского поселения и муниципального управления;

обеспечено дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

повышена гражданская активность и заинтересованность населения в осуществлении местного самоуправления;

внедрены эффективные технологии и современные методы кадровой работы, направленные на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

обеспечено участие в семинарах, курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, обучении

В рамках реализации мероприятия в 2017 году были произведены следующие мероприятия:

- обучение одного сотрудника по охране труда;

- обучение трех сотрудников по 44-ФЗ;

- обучение двух сотрудников в бюджетной сфере;

-обучение одного сотрудника в сфере кадровой работы.

1.2. в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» реализованы 2 основных мероприятия:

- расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Кринично-Лугского сельского поселения

- расходы на обеспечение функций Администрации Кринично-Лугского сельского поселения. (в рамках реализации данного мероприятия в 2017 году произведена оплата коммунальных услуг, оплата за работы, услуги по содержанию имущества; оплата прочих работ, услуг; оплата за приобретение основных средств и материальных запасов, в т.ч. канцтовары, расходные материалы и офисная бумага; оплата налога на имущество, уплата сборов и иные платежи, и др.)

1.3. в рамках подпрограммы 3 «долгосрочное финансовое планирование» реализовано:

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения целей социально-экономического развития Кринично-Лугского сельского поселения.

Одним из результатов проводимых реформ стало внедрение механизма среднесрочного бюджетного планирования.

Долгосрочное финансовое планирование осуществляется с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития поселения.

Основным инструментами достижения целей муниципальной политики Кринично-Лугского сельского поселения являются муниципальные программы Кринично-Лугского сельского поселения.

Основные мероприятия:

- Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Кринично-Лугского сельского поселения и снижением недоимки:

Обеспечению эффективного администрирования доходов бюджета Кринично-Лугского сельского поселения способствует закрепление функций контроля поступления доходов в бюджет поселения за органами исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения.

В целях повышения эффективности поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в бюджет Кринично-Лугского сельского поселения продолжается реализация Плана мероприятий Администрации Кринично-Лугского сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Кринично-Лугского сельского поселения.

Продолжена реализация Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кринично-Лугского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования.

Продолжается систематическое проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей.

-Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения бюджета поселения.

Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих:

применение программной бюджетной классификации;

включение ассигнований бюджета поселения в проекты муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств.

1.4. в рамках подпрограммы 4 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения формирование бюджетной отчетности.

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета поселения.

Наиболее значимым этапом в развитии бюджетного процесса было внесение в 2013 году изменений в решение Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения № 156 от 20.09.2007г., создавших условия для формирования и реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальные программы являются инструментом выработки и реализации государственной политики на долгосрочную перспективу, позволят увязать стратегическое и бюджетное планирование, что в конечном итоге будет способствовать достижению главной цели – улучшению условий жизни населения Кринично-Лугского сельского поселения.

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие решения Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения о бюджете. В этих целях принят нормативный правовой акт Администрации Кринично-Лугского сельского поселения об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета на предстоящий период, а так же определяются основные направления бюджетной и налоговой политики Кринично-Лугского сельского поселения.

Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы Кринично-Лугского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 4 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 4.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса

Основное мероприятие 4.2 Представление в представительный орган поселения проекта решения «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

1.5. в рамках подпрограммы 5.«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения» предусмотрены следующие основные мероприятия:

5.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения.

5.3 Сохранение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях обеспечения управления муниципальным долгом подпрограммой предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически безопасного объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения, минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств.

Принятие дополнительных расходных обязательств может привести к росту объема заимствований и связанных с ним рисками увеличения стоимости заимствований и дополнительным расходам на обслуживание муниципального долга.

Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение привлечения заемных средств для финансирования дефицита бюджета поселения и (или) погашения долговых обязательств Кринично-Лугского сельского поселения на условиях привлечения заемных средств в случае необходимости и с правом досрочного погашения, соблюдение бюджетных ограничений по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения.

В целях обслуживания имеющихся и привлекаемых долговых обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, недопущения просроченной задолженности по уплате процентов за пользование заемными средствами необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета поселения в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Кринично-Лугского сельского поселения по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 12 целевых показателей. В 2017 году все 12 показателей выполнены в полном объеме и достигли своих плановых значений.

Мероприятия по муниципальной программе, запланированные к реализации в 2017 году, исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается высокоэффективной.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»– бюджет Кринично-Лугского сельского поселения на 2017 год запланирован в сумме 7166,1 тыс. рублей .

Фактическое освоение средств составило 7095,6 тыс. рублей, или 99,1 процентов.

Объем неосвоенных средств местного бюджета сложился в сумме 70,5 тыс. рублей, в том числе:

6,1 тыс. рублей – за счет округлений при расчетах;

64,4 тыс. рублей – экономия, в том числе в результате проведения закупок по муниципальной программе.