Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2018 года

х. Кринично-Лугский

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |
| --- |
| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2018 года………………………………………………………………………… 3 |
| 1. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»……………………………………………………………… 5 |
| 2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»……………………………………7 |
| 3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»…………………………………………….10 |
| 4. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»……………………………………………………………………13 |
| 5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»……………………………………………………………………….16 |
| 6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»……………………………………………….19 |
| 7. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»……….22 |
| 8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»………………………………….25 |
| 9. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»………………………………………………….27 |
| 10. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»………………………………30 |
| 11. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»………………………………………………….....33  12.Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» ………………………………………………..39 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2018 года

В 2018 году в Кринично-Лугскогом сельском поселении реализовались 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 150:

1. «Доступная среда»;

2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

3. «Содействие занятости населения»;

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Развитие культуры и туризма»;

7. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

8. «Развитие физической культуры и спорта»;

9. «Информационное общество»;

10. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

11. «Муниципальная политика»;

12. «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

Указанные муниципальные программы Кринично-Лугского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 207.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2018 года сформирован на основании утвержденных распоряжениями Администрации Кринично-Лугского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения за 2018 год.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2018 году составил 26 722,5 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 3 865,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 3 688,8 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 19 168,7 тыс. рублей,

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году освоено 25 862,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 3 768,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 3 674,3 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 18 420,5 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2017 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 208.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения будет продолжена в 2018 году.

**1. Муниципальная программа** **Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 213.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

-Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 20,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 № 02.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году реализованы мероприятий, в результате которых:

В х. Карташево сельский клуб оборудован пандусом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» предусмотрены 5 показателей, из них достигнуты плановые значения всех показателей:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов культуры и услуг в жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Кринично-Лугском сельском поселении;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан;

доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году предусмотрено: – 20,0 тыс. рублей (20,0 тыс. рублей – средства местного бюджета).

Фактическое освоение средств составило 99,5 процентов или 19,9 тыс. рублей (19,9 тыс. руб. – средства местного бюджета).

**2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 214.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

«Содержание объектов благоустройства Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 114,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 № 06.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

**-** услугипроведения технического обслуживания, ремонта объектов газового хозяйства.

-содержание памятников и кладбищ (произведена акарицидная обработка кладбищ и парка, приобретение основных средств (4 туалета и 8 контейнеров для ТБО на территории кладбищ), приобретены стройматериалы для текущего ремонта, произведены транспортные услуги по вывозу мусора);

-благоустройство и содержание зеленых насаждений (спил деревьев, обкосы сорной растительности, туалет в с. Миллерово, скамейки и урны победителям конкурса);

-ремонт, содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения населенных пунктов (оплата электроэнергии уличного освещения, оплата за содержание уличного освещения, замена электросчетчика);

-изготовлены эскизы и сметная документация на капитальный ремонт с элементами благоустройства 10 мест захоронений погибшим воинам времен ВОВ, находящихся на территории Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Из 5 показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» и подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» достигнуты 5, в том числе:

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения;

уровень газификации Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Общий объем запланированных в 2018 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» составил 3 114,2тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 3 114,2 тыс. рублей.

Фактически исполнено на сумму 2 441,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 2 441,3 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения», составляет 78,4 процента.

Объем неосвоенных средств составил 672,9 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

Местный бюджет – 672,9 тыс. рублей.

2. По причинам не освоения:

2.1. экономия лимитов по оплате электроэнергии уличного освещения в связи с отсутствием уличного освещения в населенных пунктах (х. Ясиновский и ул. Победы х. Новая Надежда) 455,6 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 455,6 тыс. рублей.

2.2. Не проведены торги по реализации мероприятий по изготовлению схемы населенного пункта в с. Кумшатское в целях газификации – в сумме 191,0 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 191,0 тыс. рублей.

**3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 210.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет»;

«Улучшение условий и охраны труда».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 30,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 № 03.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2018 году в экономическом развитии Кринично-Лугского сельского поселения наблюдались положительные тенденции, что позволило обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» в полном объеме. В результате сохранена стабильная ситуация и предотвращен рост напряженности на областном рынке труда.

Участниками мероприятий активной политики занятости стали 10 человек, обратившихся за получением услуг в сфере занятости, на условиях временной работы – 10 человек, из них 3 человека – взрослые, организация общественных работ, 7 человек -дети временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет.

Реализация в 2018 году мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Кринично-Лугского сельского поселения способствовала:

совершенствованию региональной системы управления охраной труда;

улучшению условий труда на рабочих местах;

снижению производственного травматизма;

активизации деятельности по специальной оценке условий труда;

увеличению количества обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций;

проведению информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости.

В соответствии с потребностями экономики Кринично-Лугского сельского поселения осуществлялось осуществлялись мероприятия по благоустройству территории поселения.

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда, организация обучения специалистов по современным методикам в области охраны труда положительно повлияли на снижение профессиональных рисков на производстве. По оперативным данным, в 2018 году по сравнению с 2017 годом общее количество несчастных случаев в Кринично-Лугском сельском поселении сократилось почти на 10,0 процентов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2018 году из 5 целевых показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» все 5 достигнуты:

уровень безработицы в среднем за год составил 5,8 процента;

уровень регистрируемой безработицы на конец года – 0,8 процента;

коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (в среднем за год) – 0,7 единицы;

уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их полнотой и качеством – 96,3 процента;

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих – 0 человека.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения»

План расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год составил 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году составило 29,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 29,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 0,2 тыс. рублей.

**4. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 216.

Ответственный исполнитель - инспектор по мобилизационной работе.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы:

«Противодействие коррупции »;

«Профилактика экстремизма и терроризма»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в  2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 №05.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Кринично-Лугского сельского поселения;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Кринично-Лугского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех населенных пунктах поселения закреплены ответственные за информирование населения о состоянии дел в населенных пунктах, в каждом населенном пункте имеется староста населенного пункта, с которым поддерживается связь.

проведено 27 «круглых столов» (МУК ЦКС КПСП, выпусках радиогазеты КЛСП «Вестник», библиотеках поселения) по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, на темы: «Толерантность – основа культуры мира», «Все мы разные – в этом наше богатство», «Экстремизм и терроризм – угроза миру», «Россия – Крым» и другие;

завершены мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кринично-Лугского сельского поселения;

проведен комплекс мероприятий по развитию системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Кринично-Лугском сельском поселении;

проведено органами исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения, органами местного самоуправления около 80 профилактических антинаркотических мероприятий;

повсеместно реализованы дополнительные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, дополнительных образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой культуры участников образовательного процесса;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: уничтожено 285 кг дикорастущей конопли.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 3 показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по 1 показателю выполнено плановое значение, по 2 показателям перевыполнены плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено 2,0 тыс. рублей, из них местного бюджета 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию подпрограммы 1 бюджетных средств не предусматривалось.

На реализацию подпрограммы 2 предусматривалось 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов, приобретен баннер в сфере общественного порядка.

На реализацию подпрограммы 3 бюджетных средств не предусматривалось. Мероприятия реализованы собственными силами (проведение субботников, работа ТОС).

**5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 215.

Ответственный исполнитель – специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 280,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 № 10.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств предприятий и учреждений поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кринично-Лугского сельского поселения;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения;

В 2018 году в рамках пожарной безопасности: обеспечена система пожарной сигнализации, проведена огнезащитная обработка чердачных перекрытий в здании Администрации, проведены испытания электропроводки, приобретено 5 ранцевых огнетушителя и одна мотопомпа, изготовлены знаки пожарной безопасности;

В рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» освоены средства по приобретению и монтажу системы оповещения в х. Новая Надежда и с. Миллерово.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Кринично-Лугского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств Кринично-Лугского сельского поселения «Ростовская областная поисково-спасательная служба».

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

поддержанию в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Кринично-Лугского сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

-Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

- Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- Сокращение материальных потерь от пожаров;

-Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

- Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

-Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В итоге из 6 показателей (индикаторов) по 6 показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за счет средств местного бюджета в 2018 году составляет 280,0 тыс. рублей, из них местный бюджет 280,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2018 года составило  278,8 тыс. рублей, или 99,6 процентов. Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме. Остаток в сумме 1,2 тыс. рублей образовался в силу экономии средств местного бюджета, по результатам закупок.

Подпрограмма «Пожарная безопасность» исполнена на 99 % освоены средства в сумме 94,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» исполнена на 100 % освоены средства в сумме 184,0 тыс. рублей.

**6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 217.

Ответственный исполнитель – инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Туризм».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 10 720,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2019 № 14.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кринично-Лугского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Кринично-Лугского сельского поселения, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области, в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность бюджетному учреждению культуры Кринично-Лугского сельского поселения (7 сельских клубов и 1 сельский дом культуры);

клубными формированиями Кринично-Лугского сельского поселения (25) количество участников клубных формирований 269, представлено 233 концертных программ, которые посетило 8 542 человек;

В 2018 году осуществлены услуги по содержанию имущества: обслуживание пожарной сигнализации, текущий ремонт клубов, монтаж дверей и окон в СК х. Кринично-Лугский, х. Русско-Лютино, х. Зайцево, с. Миллерово; оплата заработной платы и начислений по ГПД, проведен ымедосмотр, специальная оценка труда; приобретены основные средства: акустическая система, микшерский пульт, ноутбуки.

оказана поддержка путем предоставления межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы работникам культуры в целях исполнения майских Указов Президента;

обеспечена деятельность аппарата Муниципального учреждения культуры «Централизованной клубной системы «Кринично-Лугского сельского поселения».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» и подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» характеризуются достижением 7 показателей, из них достигнуто плановое значение 6 показателей:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности поселения;

увеличение количества посещений концертных мероприятий;

увеличение туристского потока на территорию поселения.

прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

количество посещений библиотек;

прирост туристского потока на территорию Кринично-Лугского сельского поселения.

Не достигнуто плановое значение одного показателя – «прирост туристского потока на территорию Кринично-Лугского сельского поселения», в связи с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса в 2018 году на услуги международного выездного туризма.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

План расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2018 год составил 10 720,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 111,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 609,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2018 году составило 10 720,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 111,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 609,4 тыс. рублей.

**7. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 211.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 26,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.01.2019№ 04.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кринично-Лугского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлены:

мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, состояние водных объектов в целях получения постоянной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия, а также для принятия управленческих решений;

мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);

В целях достижения ожидаемого результата муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по сохранению и восстановлению численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Кринично-Лугского сельского поселения проведен мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, по результатам которого собраны сведения о местах локализации и состоянии популяций редких и исчезающих видов животных и растений;

Реализация перечисленных мероприятий обеспечивает решение задачи муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранению природных экосистем.

В 2018 году разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кринично-Лугского сельского поселения, которая является основой для перехода Кринично-Лугского сельского поселения на инновационную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами и введения института региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2018 году муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 3 показателя.

количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов

количество ликвидированных свалочных очагов и несанкционированных свалок за чертой населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района,

количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения

В 2018 году был произведен комплекс работ по сбору, накоплению отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртуть содержащих бытовых термометров посредством раннее установленного оборудования с последующим вывозом и утилизацией накопленных отходов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году было предусмотрено 26,4 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 26,4 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 26,4 тыс. рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям.

**8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 218.

Ответственный исполнитель – инспектор по физической культуре и спорту Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя подпрограммы:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 266,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 28.02.2018 № 26.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Кринично-Лугского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Кринично-Лугском сельском поселении на высоком организационном уровне областных, районных и поселенческих соревнований, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 20 спортивных мероприятий: по футболу 16 игр, по волейболу 2 игры, по шахматам 1 игра, и по бильярду 1 игра;

произведены выплаты возмещений и компенсаций части затрат участникам выездных спортивных мероприятий проводимых вне уровня сельского поселения участникам спортивных соревнований Кринично-Лугского сельского поселения;

приобретена спортивная форма (майки) участникам спортивных соревнований Кринично-Лугского сельского поселения;

приобретены уличные тренажеры в х. Кринично-Лугский;

сертифицирована многофункциональная спортивная площадка Газпромдетям.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год предусмотрено 4 показателя, 2 показателя достигли уровня:

Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения

Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения

2 показателя не достигли запланированного уровня, в связи отсутствием проживания жителей поселения по месту регистрации:

Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения

Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году предусмотрено финансирование средств местного бюджета в сумме 266,0 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 255,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 255,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств муниципальной программы составил 10,1 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 10,1 тыс. рублей за счет экономии по результатам торгов и проведение спортивных мероприятий в меньшем количестве, чем запланировано.

**9. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 219.

Ответственный исполнитель – инспектор- системный администратор Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 226,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 № 09.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Кринично-Лугского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;

обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

обеспечены техническое обслуживание и сопровождение ведомственных информационных ресурсов: системы межведомственного электронного взаимодействия, информационной системы «Интерактивная приемная Губернатора», автоматизированных информационных систем «Управление государственным и муниципальным имуществом» и «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках» и других;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Кринично-Лугского сельского поселения в ходе своей деятельности;

организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих Кринично-Лугского сельского поселения по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов власти.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кринично-Лугского сельского поселения:

оказаны услуги по техническому обслуживанию и развитию функциональных возможностей интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Кринично-Лугского сельского поселения;

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В 2018 году реализованы мероприятия по информационного- консультационному взаимодействию, содержание официального сайта Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, официальная публикация , изготовление ЭЦП, приобретение программного обеспечения (1С-бухгалтерия, крипто-Про, VipNet, Контур)

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» предусмотрено 4 показателей (индикаторов), по всем показателям плановые значения на 2018 год достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кринично-Лугского сельского поселения 70 процентов;

Доля рабочих мест в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства 50 процентов;

Количество должностных лиц Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи 6 подписей;

Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией Кринично-Лугского района 50 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» на 2018 год запланировано в сумме 226,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 226,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2018 году составило 226,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 226,9 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 100 процентов.

1**0. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 221.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 30,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 № 07.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» достигнуты следующие основные результаты:

приобретены и установлены приборы учета энергетических ресурсов;

проведена модернизация систем освещения учреждений, расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения;

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

концентрацию ресурсов на работах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры области;

осуществление в бюджетной сфере расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории поселения;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

улучшение качества жизни населения за счет перехода экономики, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

надежное обеспечение энергетическими ресурсами;

повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Из четырнадцати показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2018 год, все достигнуты:

Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов;

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

Экономия воды в натуральном выражении

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кринично-Лугского сельского поселения

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Кринично-Лугского сельского поселения, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения. В 2018 году реализованы мероприятия по приобретению светодиодных ламп.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 30,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 29,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 29,9 тыс. рублей.

Средства освоены в размере 99,7 процентов.

**11. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 209.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу, заведующий сектором экономики и финансов Администрация Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципальной службы».

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика».

«Долгосрочное финансовое планирование».

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 7 427,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2019 № 15.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

В 2018 году Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в пяти подпрограммах.

1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих в муниципальном образовании Кринично-Лугского сельского поселения на 2017 – 2019 годы;

проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления, и осуществлен мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов;

проведена комплексная оценка профессиональной компетенции, повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по программам дополнительного образования.

совершенствованы правовые и организационные основ местного самоуправления, муниципальной службы;

повышена эффективность деятельности Администрации Кринично-Лугского сельского поселения и муниципального управления;

обеспечено дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

повышена гражданская активность и заинтересованность населения в осуществлении местного самоуправления;

внедрены эффективные технологии и современные методы кадровой работы, направленные на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

В рамках реализации мероприятия в 2018 году были произведены следующие мероприятия:

- обучение одного сотрудника в сфере 44-ФЗ.

1.2. в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» реализованы 2 основных мероприятия:

- расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Кринично-Лугского сельского поселения

- расходы на обеспечение функций Администрации Кринично-Лугского сельского поселения. (в рамках реализации данного мероприятия в 2018 году произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, оплата за работы, услуги по содержанию имущества (замена окон и дверей в зданиях Администрации); оплата прочих работ, услуг; оплата за приобретение основных средств и материальных запасов, в т.ч. канцтовары, расходные материалы и офисная бумага; оплата налога на имущество, уплата сборов и иные платежи, и др.)

1.3. в рамках подпрограммы 3 «долгосрочное финансовое планирование» реализовано:

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения целей социально-экономического развития Кринично-Лугского сельского поселения.

Одним из результатов проводимых реформ стало внедрение механизма среднесрочного бюджетного планирования.

Основные мероприятия:

- Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Кринично-Лугского сельского поселения и снижением недоимки:

Обеспечению эффективного администрирования доходов бюджета Кринично-Лугского сельского поселения способствует закрепление функций контроля поступления доходов в бюджет поселения за органами исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения.

В целях повышения эффективности поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в бюджет Кринично-Лугского сельского поселения продолжается реализация Плана мероприятий Администрации Кринично-Лугского сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Кринично-Лугского сельского поселения.

Продолжена реализация Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кринично-Лугского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования.

Продолжается систематическое проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей.

-Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения бюджета поселения.

Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих:

применение программной бюджетной классификации;

включение ассигнований бюджета поселения в проекты муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств.

1.4. в рамках подпрограммы 4 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения формирование бюджетной отчетности.

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета поселения.

Наиболее значимым этапом в развитии бюджетного процесса было внесение в 2013 году изменений в решение Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения № 156 от 20.09.2007г., создавших условия для формирования и реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальные программы являются инструментом выработки и реализации государственной политики на долгосрочную перспективу, позволят увязать стратегическое и бюджетное планирование, что в конечном итоге будет способствовать достижению главной цели – улучшению условий жизни населения Кринично-Лугского сельского поселения.

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие решения Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения о бюджете. В этих целях принят нормативный правовой акт Администрации Кринично-Лугского сельского поселения об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета на предстоящий период, а так же определяются основные направления бюджетной и налоговой политики Кринично-Лугского сельского поселения.

Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы Кринично-Лугского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 4 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 4.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса

Основное мероприятие 4.2 Представление в представительный орган поселения проекта решения «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

1.5. в рамках подпрограммы 5.«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1.5.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.5.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения.

1.5.3 Сохранение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях обеспечения управления муниципальным долгом подпрограммой предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически безопасного объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения, минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств.

Принятие дополнительных расходных обязательств может привести к росту объема заимствований и связанных с ним рисками увеличения стоимости заимствований и дополнительным расходам на обслуживание муниципального долга.

Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение привлечения заемных средств для финансирования дефицита бюджета поселения и (или) погашения долговых обязательств Кринично-Лугского сельского поселения на условиях привлечения заемных средств в случае необходимости и с правом досрочного погашения, соблюдение бюджетных ограничений по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 12 целевых показателей. В 2018 году все 12 показателей выполнены в полном объеме и достигли своих плановых значений. В результате оценка эффективности муниципальной программы считается высокоэффективной.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»– бюджет Кринично-Лугского сельского поселения на 2018 год запланирован в сумме 7 427,0 тыс. рублей все средства местного бюджета.

Фактическое освоение средств составило 7 364,8 тыс. рублей все средства местного бюджета, или 99,2 процентов.

Объем неосвоенных средств местного бюджета сложился в сумме 62,2 тыс. рублей, в том числе:

31,7 тыс. рублей – экономия по ФОТ.

30,5 тыс. рублей – экономия, в том числе в результате проведения закупок по муниципальной программе.

**12. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 21.11.2017 № 173.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

- Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 7 015,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 09.01.2019 № 08.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

Муниципальная программа направлена на создание условий повышения комфортного проживания в сельской местности. Повышение уровня жизни жителей сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать: повышение качества и комфорта городской среды в Кринично-Лугском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения.

Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения сельского поселения» осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения (дизайн-проект);

Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделать их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

1.2. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;

Реализация мероприятий позволит повысить качество и комфорт городской среды в Кринично-Лугском сельском поселении в х. Новая Надежда Куйбышевского района сформирован Парк культуры и отдыха;

1.3. обеспечению мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;

Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом в Кринично-Лугском сельском поселении.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

Реализация муниципальной программы предусматривает достижения 4 целевых показателей. В 2018 году все 4 показателя достигли запланированный результат, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» в 2018 году предусмотрено: – 7 015,3 тыс. рублей:

в том числе средств бюджета поселения (местный бюджет) — 136,8 тыс. рублей, средства областного бюджета — 577,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 865,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 2 435,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 98,4 процента или 6 902,5 тыс. рублей:

в том числе средств бюджета поселения (местный бюджет) — 135,5 тыс. рублей, средства областного бюджета — 563,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 768,1 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 2 435,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств сложился в сумме 112,8 тыс. рублей, в том числе:

в том числе средств бюджета поселения (местный бюджет) — 1,3 тыс. рублей, средства областного бюджета — 14,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 96,9 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов по 2 этапу и неиспользование непредвиденных расходов по 1 этапу.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2018 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

.