Приложение

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 09.07.2019 № 49

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за первое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](file:///C:\Users\KULTURA\Desktop\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202019%20года\Постановление%20№%2049%20от%2009.07.2019%20Отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализации%20мун%20задания%20за%20первое%20полугодие.docx#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\KULTURA\Desktop\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202019%20года\Постановление%20№%2049%20от%2009.07.2019%20Отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализации%20мун%20задания%20за%20первое%20полугодие.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\KULTURA\Desktop\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202019%20года\Постановление%20№%2049%20от%2009.07.2019%20Отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализации%20мун%20задания%20за%20первое%20полугодие.docx#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма развития 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  1.1. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Пищальникова М.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития  Ежемесячное перечисление бюджетных средств на содержание МУК «ЦКС К-ЛСП» Выполнение финансового обеспечения муниципального задания составило 100% | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9238,9 | 9238,9 | 4619,5 | 4619,4 |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.1.: подготовка отчета о выполнении муниципального задания по итогам первого полугодия 2019 годa | МУК «ЦКС К-ЛСП» | Отчет о выполнении муниципального задания по итогам первого полугодия 2019 года размещён на сайте www.bus.gov.ru | | X | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 создание благоприят­ных экономи­ческих усло­вий для развития туризма | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Пищальникова М.В. | | рост туристских потоков внут­реннего и въезд­ного туризма на территорию поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Контрольное событие программы Выполнение целевого показателя «Сохранение мест размещения в номерном фонде»;  «Сохранение объектов культурного наследия, как объектов туристического показа». | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Пищальникова М.В. | | На территории поселения отсутствуют номерные фонды размещения. | X | 31.12.2019 | X | X | X | Х |
|  | Всего по Муниципальной программе | Х | | Х | Х | Х | 9238,9 | 9238,9 | 4619,5 | 4619,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Г.В. Траутченко