Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [на](#Par1414) 01.10.2020 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кринично-Лугском сельском поселении » | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информационно-пропагандисткое противодействие экстремизму и терроризму, расходы на мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социального назначения | инспектор по мобилизационной работе Бугаева Е.Н. | Гармонизация и межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических м межкультурных отношений среди населения | Весь период |  | 2,0 | 2,0 | 1/2,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим ее уничтожением информированием правоохранительных органов | инспектор по мобилизационной работе Бугаева Е.Н. | Формирование эффективной государственной политики на территории Кринично-Лугского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 2-3 кв |  | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  | | | | | | | |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Е.Н. Стоянова