Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [на](#Par1414) 01.07.2020 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы на организацию общественных работ для безработных граждан | Главный специалист Стоянова Е.Н. | обеспечение занятости безработных граждан на общественных работах в количестве 3 человек | 2020 |  | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Ведущий специалист Стоянова Е.Н. | обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 8 человек | 2020 |  | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие расходы на организацию разъяснительной работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Старший инспектор Макуха Е.А.. | улучшение условий и охраны труда, предотвращение несчастных случаев на производстве | 2020 |  | 16,3 | 0 |  |
| 2.2 | расходы на организацию мониторинга состояния условий и охраны труда в организациях | Старший инспектор макуха Е.А.. | анализ состояния условий и охраны труда на территории района,  принятие эффективных управленческих решений в сфере безопасности труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 2020 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о. главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Е.Н. Стоянова