Приложение

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 10.09.2019 № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за девять месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](file:///C:\Users\KULTURA\Desktop\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202019%20года\Постановление%20№%2049%20от%2009.07.2019%20Отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализации%20мун%20задания%20за%20первое%20полугодие.docx#Par1127) | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\KULTURA\Desktop\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202019%20года\Постановление%20№%2049%20от%2009.07.2019%20Отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализации%20мун%20задания%20за%20первое%20полугодие.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Заключено контрактов на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\KULTURA\Desktop\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202019%20года\Постановление%20№%2049%20от%2009.07.2019%20Отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализации%20мун%20задания%20за%20первое%20полугодие.docx#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | | Подпрограмма развития 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  1.1. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Айдинян М. А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития  Ежемесячное перечисление бюджетных средств на содержание МУК «ЦКС К-ЛСП» Выполнение финансового обеспечения муниципального задания составило 100% | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 148,3 | 10 148,3 | 6 455,1 | | 0 | 3693,2 |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.1.: подготовка отчета о выполнении муниципального задания по итогам первого полугодия 2019 годa | | МУК «ЦКС К-ЛСП» | Отчет о выполнении муниципального задания по итогам за 9 месяцев 2019 года размещён на сайте www.bus.gov.ru | | X | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.2. приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, | | 10.09.2019 | 31.12.2019 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | | 0 | 1500,0 |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.2.: Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств | | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств, приобретение транспортного средства | | 10.09.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.3. Субсидия на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений. | | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | обеспечение сохранности воинских захоронений ости воинских | | 14.08.2019 | 31.12.2019 | 156,6 | 156,6 | 0 | | 0 | 156,6 |
| 1.6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Заключение муниципального контракта на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | |  | Заключение муниципального контракта на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | | 14.08.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | Х |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 создание благоприят­ных экономи­ческих усло­вий для развития туризма | | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Айдинян М. А. | | рост туристских потоков внут­реннего и въезд­ного туризма на территорию поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы Выполнение целевого показателя «Сохранение мест размещения в номерном фонде»;  «Сохранение объектов культурного наследия, как объектов туристического показа». | | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Айдинян М. А. | | На территории поселения отсутствуют номерные фонды размещения. | X | 31.12.2019 | X | X | | X |  | Х |
|  | Всего по Муниципальной программе | | Х | | Х | Х | Х | 11 804,9 | 11 804,9 | | 6 455,1 | 0 | 5349,8 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Г.В. Траутченко