Приложение

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 10.09.2019 № 67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за девять месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CKULTURA%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2049%20%D0%BE%D1%82%2009.07.2019%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.docx#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CKULTURA%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2049%20%D0%BE%D1%82%2009.07.2019%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CKULTURA%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2049%20%D0%BE%D1%82%2009.07.2019%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма развития 1 «Развитие культуры» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Айдинян М. А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развитияЕжемесячное перечисление бюджетных средств на содержание МУК «ЦКС К-ЛСП» Выполнение финансового обеспечения муниципального задания составило 100% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 148,3 | 10 148,3 | 6 455,1 | 0 | 3693,2 |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.1.: подготовка отчета о выполнении муниципального задания по итогам первого полугодия 2019 годa | МУК «ЦКС К-ЛСП» | Отчет о выполнении муниципального задания по итогам за 9 месяцев 2019 года размещён на сайте www.bus.gov.ru | X | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.  | Основное мероприятие 1.2. приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, | 10.09.2019 | 31.12.2019 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.2.: Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств, приобретение транспортного средства | 10.09.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.3. Субсидия на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений.  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | обеспечение сохранности воинских захоронений ости воинских | 14.08.2019 | 31.12.2019 | 156,6 | 156,6 | 0 | 0 | 156,6 |
| 1.6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Заключение муниципального контракта на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений  |  | Заключение муниципального контракта на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | 14.08.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 создание благоприят­ных экономи­ческих усло­вий для развития туризма | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Айдинян М. А. | рост туристских потоков внут­реннего и въезд­ного туризма на территорию поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Контрольное событиепрограммы Выполнение целевого показателя «Сохранение мест размещения в номерном фонде»;«Сохранение объектов культурного наследия, как объектов туристического показа».  | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Айдинян М. А. | На территории поселения отсутствуют номерные фонды размещения.  | X | 31.12.2019 | X | X | X |  | Х |
|  | Всего по Муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | 11 804,9 | 11 804,9 | 6 455,1 | 0 | 5349,8 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Г.В. Траутченко