Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность, ФИО)  <1> | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [на](#Par1414) 01.10.2021 | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату на 01.10.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения МУК «ЦКС КЛСП» |  |  | |  | 10675,4 | 10675,4 | | 7203,4 |  | 3472 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э.  Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каркалева И.А. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | | 2021 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1.1 Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. |  | |  |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. | Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств | | X |  | X |  | | X | X |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каракалева И.А. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1. Расход на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУК «ЦКС КЛСП» в рамках программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (субсидии бюджетным учреждениям) | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каркалева И.А. | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | |  |  | 10675,4 | 10675,4 | | 7203,4 |  | 3472 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2.2. Софинансирование субсидии повышения заработной платы работникам муниципального учреждения культуры | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каракалева И.А. | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | |  |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Контрольное событие программы 1.2. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания по итогам 2021 года | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каракалева И.А. | Размещение отчета о выполнении муниципального задания по итогам 2021 года на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) | | X |  | X |  | | X | X |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Софинансирование субсидии на капитальный ремонт сельского клуба с. Миллерово в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалльных) | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. |  | | 2021 |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итог по муниципальной программе |  |  | | X |  | 10675,4 | | 10675,4 | 7203,4 |  | 3472 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Р.А. Юнда