Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0/0 | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации поселения; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Весь период | Весь период | Х | Х | Х |  | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Главный специалист Стоянова Е.Н. | формирование качественного профессионального состава администрации поселения | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Главный специалист Стоянова Е.Н. | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Главный специалист Стоянова Е.Н. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Главный специалист Стоянова Е.Н. | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист Стоянова Е.Н. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Весь период | Весь период | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0/0 | 10,0 обучение запланировано на ноябрь месяц |
| 8 | Контрольное событие 1.  Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе составит 100% | Весь период | Весь период |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | X | X | Х | 9 276,3 | 9 276,3 | 5 991,9 | 1066,6  /37 | 3 139,7 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1  Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации сельского поселения | Главный бухгалтер Администрации Ткаченко Н.А. | Своевременная выплата заработной платы и начислений на выплату | Весь период | Весь период | 7 693,5 | 7693,5 | 5 044,4 |  | 2 649,1 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Главный специалист Затуливетрова Е.А. | Приобретение товаров и выполнение услуг для муниципальных нужд (канцелярия, хоз. товары, ГСМ, запчасти, ТО автомобилей, страховка, коммун услуги) | Весь период | Весь период | 1 518,6 | 1 518,6 | 921,9 | 1066,6  /37 | 452,0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3 Расходы по диспансеризации муниципальных служащих поселения | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Прохождение диспансеризации лицами, занятыми в системе местного самоуправления | 4 квартал | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0/0 | 20,0  Диспансеризация запланирована на октябрь |
| 13 | Основное мероприятие 2.4 Реализация направления расходов | Главный бухгалтер Администрации Ткаченко Н.А. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, судебных актов, выплата денежного вознаграждения к поощрению | Каждый квартал | Каждый квартал | 44,2 | 44,2 | 25,6 |  | 18,6 |
| 14 | Контрольное событие 2.  Эффективное использование бюджетных средств по результатам размещения заказов | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Экономия бюджетных средств | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 15 | [Подпрограмма 3](#sub_100) «Долгосрочное финансовое планирование» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | х | х | х | х | х |  |  | х |
| 16 | Основное мероприятие 3.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кринично-Лугского сельского поселения | Старший инспектор Военбург Е.А. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 17 | Основное мероприятие 3.2.  Формирование расходов бюджета поселения  в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2022 году более 90 процентов | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 18 | Контрольное событие  программы  Внесение изменений в бюджетный прогноз Кринично-Лугского сельского поселениия | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Принятие постановления Администрации поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз | х | х | х | х |  |  | х |
| 19 | [Подпрограмма 4](#sub_200) «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | х | х | х | х | х |  |  | х |
| 20 | Основное мероприятие 4.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации по вопросам организации бюджетного процесса. | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 21 | Основное мероприятие 4.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 22 | Основное мероприятие 4.3.  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. инспектор-системный администратор Лазарев М.В. | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 23 | Контрольное событие 4.  Представление в представительный орган Кринично-Лугского сельского поселения проекта решения «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | внесение проекта решения о бюджете поселения в представительный орган поселения в сроки, установленные БКРФ | Ноябрь 2022 | х | х | х |  |  | х |
| 24 | [Подпрограмма 5](#sub_300) «Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения » | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | х | х | х | х | х |  |  | х |
| 25 | Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [БКРФ](garantf1://12012604.0) | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | сохранение объема муниципального долга поселения в пределах нормативов, установленных БКРФ | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 26 | Основное мероприятие 5.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга поселения в пределах нормативов, установленных БКРФ; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 27 | Контрольное событие 5. Сохранение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных БКРФ | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 9 286,3 | 9 286,3 | 5 991,9 | 1066,6  /37 | 3 149,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Юнда Р.А.