Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 9 месяцев 2023года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [на](#Par1414) 01.10.2023 | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату на 01.10.2023 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на противопожарные испытания электропроводки в здании Кринично-Лугского сельского поселения | Инспектор Лазарев М..В. | обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности.территории поселения | 2023 | 31.12.2023 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 средства будут использовании в 4 квартале |
| 1.1.2. | противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения | Инспектор Лазарев М..В. | 2023 | II квартал 2023 | 30,0 | 30,0 | 29,8 | 1/29,8 | 0,2 |
| 1.1.3. | Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения | Инспектор Лазарев М..В. | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Приобретение и содержание мотопомп пожарных щитов и первичных средств пожаротушения | Инспектор Лазарев М..В. | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Обслуживание АПС зданияадминистрации | Инспектор Лазарев М..В. | Весь период | Весь период | 24,0 | 24,0 | 18,0 | 1/24 | 0 |
| 1.1.6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения админ | Инспектор Лазарев М..В. | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Обслуживание пожарной машины (ЗМС, запчасти) | Инспектор Лазарев М..В. | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X |  | X |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования | Инспектор Лазарев М..В. | увеличение охвата населения поселения системой оповещения | Весь период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Расходы на информирование населения по предупреждению и ликвидации ЧС Кринично-Лугского сельского поселения  | Инспектор Лазарев М..В. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | Весь период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | Инспектор Лазарев М..В. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X |  | X |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X |  | X |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Инспектор Лазарев М..В. | Предотвращение происшествий на водных объектах. | Весь период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X |  | X |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 70 | 70 | 47,8 | 2/53,8 |  16,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Инспектор по мобилизационной работе

Пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах Лазарев М..В.