Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [на](#Par1414) 01.07.2020 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на противопожарные испытания электропроводки в здании Кринично-Лугского сельского поселения | Ведущий специалист Юнда Р.А  | обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности.территории поселения | 2020 |  | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения | Ведущий специалист Юнда Р.А  | 2020 |  | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения | Ведущий специалист Юнда Р.А  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Приобретение и содержание мотопомп пожарных щитов и первичных средств пожаротушения | Ведущий специалист Юнда Р.А | 2020 |  | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Обслуживание АПС зданияадминистрации | Ведущий специалист Юнда Р.А.  | Весь период |  | 25,0 | 8,0 | 1/24 |
| 1.1.6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения админ | Ведущий специалист Юнда Р.А  | 2020 |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Обслуживание пожарной машины (ЗМС, запчасти) | Ведущий специалист Юнда Р.А | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования | Ведущий специалист Юнда Р.А  | увеличение охвата населения поселения системой оповещения | Весь период |  | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Расходы на информирование населения по предупреждению и ликвидации ЧС Кринично-Лугского сельского поселения  | Ведущий специалист Юнда Р.А  | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | Весь период |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | Ведущий специалист Юнда Р.А  | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Ведущий специалист Юнда Р.А..  | Предотвращение происшествий на водных объектах. | Весь период |  | 5,0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Е.Н. Стоянова