Приложение 11

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2018 № 95

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный сполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2018 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на противопожарные испытания электропроводки в здании Кринично-Лугского сельского поселения | Специалист Макуха Е.А. | обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности. территории поселения | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения | Специалист Макуха Е.А. |  | 2018 |  | 33,0 | 2,5 | 1/2,5 |
| 1.1.3. | Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения | Специалист Макуха Е.А. |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Приобретение мотопомп и первичных средств пожаротушения | Специалист Макуха Е.А. |  | 2018 |  | 50,0 | 38,7 | 1/38,7 |
| 1.1.5. | Обслуживание АПС здания администрации | Специалист Макуха Е.А. |  | Весь период |  | 24,0 | 18,0 | 1/24 |
| 1.1.6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения админ | Специалист Макуха Е.А. |  | 2018 |  | 18,0 | 17,8 | 1/17,8 |
| 1.1.7. | Обслуживание пожарной машины (ЗМС, запчасти) | Специалист Макуха Е.А. |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования | Специалист Макуха Е.А. | увеличение охвата населения поселения системой оповещения | Весь период |  | 50,0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Расходы на информирование населения по предупреждению и ликвидации ЧС Кринично-Лугского сельского поселения | Специалист Макуха Е.А. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | Специалист Макуха Е.А. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Специалист Макуха Е.А. | Предотвращение происшествий на водных объектах. | Весь период |  | 5,0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                               Г.В.Траутченко