Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика экстремизма и терроризма**» | Инспектор по мобилизационной работе | Х | Х | 31.12.2022 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Инспектор по мобилизационной работе | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2022 | 31.12. 2022 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **«Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками»** | Инспектор по мобилизационной работе |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим ее уничтожением информированием правоохранительных органов | Инспектор по мобилизационной работе | Формирование эффективной государственной политики на территории Кринично – Лугского сельского поселения в сфере противодействия незаконному сбору наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 2022 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Инспектор по физической культуре и спорту | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Кринично - Лугского сельского поселения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие  2.3. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Инспектор по мобилизационной работе | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Кринично - Лугского сельского поселения |  |  | X | X | X | Х | X |
| 7 | Подпрограмма 3  «Противодействие коррупции» | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | подтверждение права собственности на объекты |  |  | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.1.Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | Приведение нормативных правовых актов в соответствие с действующим законом |  |  | X | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 3.2.Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кринично-Лугского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов |  |  | Х | Х | Х | X | Х |
| 10 | Основное мероприятие 3.3.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Кринично – Лугского сельского поселения |  |  | Х | Х | Х | X | Х |
| 11 | Основное мероприятие 3.4.Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | Снижение показателей проявления коррупции в Кринично – Лугском сельском поселении |  |  | Х | Х | Х | X | Х |
| 12 | Основное мероприятие  3.5.Размещение в СМИ, на официальном сайте Администрации Кринично-Лугского сельского поселения информации по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу |  |  |  | Х | Х | Х | X | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 31.12.2022 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.