Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

 «Доступная среда» за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов 01.10.2021тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату на 01.10.2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1  |  «Совершен­ствование нормативной правовой ос­новы форми­рова­ния жиз­недеятельно­сти инвали­дов и других маломобиль­ных групп населения» | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. | сводная информация, позволяющая объек­тивно оценивать и си­стематизировать до­ступность объектов и услуг для инвалидов и других маломо­бильных групп населе­ния | Весь период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 |  «Адаптация для инвали­дов и других маломобиль­ных групп населения объектов культуры и услуг путем ре­монта и до­оборудования техническими средствами адаптации» | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству и архивному делу Стоянова Е.Н. | оснащение объектов культуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного до­ступа | 3 квартал 2021 | 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 |  «Проведение поселенческих мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.)» | Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | Весь период |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | Подпрограмма 2.«Социальная интеграция инвалидов и других мало­мобильных групп населе­ния в обще­ство» |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  «Совершен­ствование ор­ганизацион­ной основы формирова­ния жизнеде­ятельности инвалидов и других мало­мобильных групп населе­ния» | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству и архивному делу Стоянова Е.Н. | сводная информация, полученная на основа­нии общественного мнения инвалидов, поз­воляющая объективно оценить доступность объектов культуры в жиз­недеятельности инвали­дов и других маломо­бильных групп населе­ния, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Весь период |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 |  «Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, ме­роприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству и архивному делу Стоянова Е.Н. | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | Весь период |  | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Р.А. Юнда