РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 х. Кринично-Лугский № 14

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Кринично-Лугского сельского поселения»

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» за 2022 год согласно приложения.
2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Р.А.Юнда

Приложение

к постановлению Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения от 18.01.2023 № 14

 Отчет об исполнении

плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическаядата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы районного бюджетана реализациюмуниципальной программы,тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.01.2023 тыс. руб. |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **2,0** | **1,9** |  |
| **2.** | **Подпрограмма 1** **1. Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения.** |  |  | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **2,0** | **1,9** | **Контракт №67 от 05.12.2022г.** |
| 3. | Мероприятия 1.1. Совершенствование норматив­ной правовой основы формиро­вания жизнедеятельности инва­лидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | сводная информация, позволяющая объек­тивно оценивать и си­стематизировать до­ступность объектов и услуг для инвалидов и других маломо­бильных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Мероприятия 1.2.Адаптация для инвалидов и дру­гих маломобильных групп насе­ления путем ремонта и дообору­дования техническими сред­ствами адаптации учреждений Культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | оснащение объектов культуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного до­ступа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 1,9 | **Контракт №67 от 05.12.2022г.** |
| 5. | Мероприятия 1.3.Проведение поселенческих мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.). | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| **6.** | **Подпрограмма 2****Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество**  |  |  | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.Совершенствование организа­ционной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | сводная информация, полученная на основа­нии общественного мнения инвалидов, поз­воляющая объективно оценить доступность объектов культуры в жиз­недеятельности инвали­дов и других маломо­бильных групп населе­ния, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1.Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, ме­роприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |

 Глава Администрации

 Кринично-Лугского

 сельского поселения Р.А.Юнда