РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИНИЧНО-ЛУГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00.00.2024 | х. Кринично-Лугский | № |

О внесении изменений в постановление Администрации от 23.11.2018 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»»

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 06.07.2023 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения», распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 12.10.2018 № 184 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения» и в целях приведения в соответствие с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения о бюджете от 00.00.2024 № 0 о бюджете

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене поселения и разместить на официальном сайте Администрации Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения для составления проекта бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Р.А. Юнда

Постановление вносит:

И.о. старшего инспектора по культуре,молодежной работе и социальным вопросам

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Кринично-Лугского сельского поселения  от 00.00.2024 № 0 |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от от 23.11.2018 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения ««Развитие физической культуры и спорта»»

1. В [преамбуле](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100004&field=134&date=19.09.2024) слова "от 07.03.2018 № 33" заменить словами "от 06.07.2023 № 80".

2. [Приложение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012&field=134&date=19.09.2024) изложить в редакции:

Приложение к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 23.11.2018 № 135

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Кринично-Лугского сельскогопоселения

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет огромное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2030 года, поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Для ее достижения предусмотрено мероприятие:

– Развитие инфраструктуры спорта в Кринично-Лугском сельском поселении,

– повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" определена одна из национальных целей: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей.

1. Описание приоритетов и целей муниципальной политики   
   в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Куйбышевского района, в том числе:

Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».

Приоритетные направления развития сферы физической культуры и спорта также определены:

Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

Основными приоритетами являются:

* вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;
* повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Целью является обеспечение жителей Кринично-Лугского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Реализация приоритетов и цели позволит:

* обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта ;
* привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан .

3. Задачи муниципального управления в сфере

реализации муниципальной программы

Основной задачей является обеспечение жителей Кринично-Лугского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий муниципальной программы, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:

увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом среди различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

увеличить количество населения Кринично-Лугского сельского поселения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия;

увеличить уровень обеспеченности населения Кринично-Лугского сельского поселения спортивными сооружениями, спортивным инвентарем.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

1.Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кринично-Лугского сельского поселния (Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам) |
| 1.2. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной программы | – | обеспечение жителей Кринично-Лугского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
|  |  |  |  |
| 1.4. | Параметры финансового обеспечения муниципальнойпрограммы | – | 181,4 тыс. рублей:  этап I: 151,4 тыс. рублей;  этап II: 30,0 тыс. рублей |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальная цель: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. |

2. Показатели муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Кринично-Лугского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 45 | 2022 | | 45 | | 45 | | 45 | 60 | Постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселеня  «Развитие физической культуры и спорта»» | | | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам | сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Кринично-Лугского сельского поселения». | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Кринично-Лугского сельского поселения Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.1 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества населения Кринично-Лугского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников спортивных и физкультурных мероприятий | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в Кринично-Лугском сельском поселении» | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Кринично-Лугского сельского поселения Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 2.1. | Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями, спортивным инвентарем | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями, спортивным инвентарем, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»(всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Кринично-Лугского сельского поселения» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в Кринично-Лугском сельском поселении»  (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Кринично-Лугского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий " Развитие физической культуры и массового спорта Кринично-Лугского сельского поселения " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества населения Кринично-Лугского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | возрастание | единиц | 57.0 | 2023 | 58.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | Администрации Кринично-Лугского сельского поселения | | | нет | |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2030 год |

|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества населения Кринично-Лугского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  физическое воспитание населения поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | Вовлечение населения в спортивные секции | человек | 57,0 | 2023 | 58,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4.Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Кринично-Лугского сельского поселения» | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | Местный бюджет : |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 расходы на физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | 951 1105 13 4 01 02180 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | Местный бюджет : |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)1.1. расходы на физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий |  | Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1.2. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 30 апреля 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 апреля 2027 г. | Главный специалист по социально-экономическому прогнозированию (Затуливетрова Е.А.) | Муниципальные контракты (договоры) |  |
| 2. | Контрольная точка 1.1.3. Проведены многоэтапные комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 30 октября 2025 г.  30 октября 2026 г.  30 октября 2027 г. | Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам | Распоряжение Администрации Кринично-Лугского сельского поселения об участии в многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях Куйбышевского района | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.4.  Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.5.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2025 г.  20 декабря 2026 г.  20 декабря 2027 г. | Главный специалист по социально-экономическому прогнозированию (Затуливетрова Е.А.) | акт выполненных работ, услуг, товарная накладная |  |
| 5. | Контрольная точка 1.1.6.  Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации (Ткаченко Н.А.) | платежное поручение |  |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие инфраструктуры спорта в Кринично-Лугском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий " Развитие физической культуры и массового спорта Кринично-Лугского сельского поселения " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями, спортивным инвентарем» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество сертифицированных объектов спорта | возрастание | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрации Кринично-Лугского сельского поселения | | | нет | |
| 1.2. | Количество созданных малых спортивных площадок | возрастание | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрации Кринично-Лугского сельского поселения | | | нет | |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2030 год |

|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями, спортивным инвентарем» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Сертификация спортивных объектов Кринично-Лугского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | количество сертифицированных объектов спорта | единиц | 1  (19.2220000.В.1.) | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2.  Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов | оказание услуг (выполнение работ) | количество приобретенного оборудования | комплект | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4.Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями, спортивным инвентарем» (всего), в том числе: | Х  951 1105 13 4 02 02380 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Сертификация спортивных объектов Кринично-Лугского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов» (всего), из них: | 951 1105 13 4 02 02340 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет : |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями, спортивным инвентарем» | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. Сертификация спортивных объектов Кринично-Лугского сельского поселения | Х | Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 1.1.2. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 30 апреля 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 апреля 2027 г. | Главный специалист по социально-экономическому прогнозированию (Затуливетрова Е.А.) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 3 | Контрольная точка 1.1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2025 г.  20 декабря 2026 г.  20 декабря 2027 г. | Главный специалист по социально-экономическому прогнозированию (Затуливетрова Е.А.) | акт выполненных работ, услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 4 | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации (Ткаченко Н.А.) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.2. Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов | Х | Старший инспектор по культуре,молодежной работе и социальным вопросам | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.2.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 30 апреля 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 апреля 2027 г. | Главный специалист по социально-экономическому прогнозированию (Затуливетрова Е.А.) | Муниципальные контракты (договоры) | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.2.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2025 г.  20 декабря 2026 г.  20 декабря 2027 г. | Главный специалист по социально-экономическому прогнозированию (Затуливетрова Е.А.) | акт выполненных работ, услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.2.3.  Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Главный бухгалтер Администрации (Ткаченко Н.А.) | платежное поручение | информационная система отсутствует |