РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 х. Кринично-Лугский № 15

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационных бюллетенях и на сайте Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Р.А. Юнда

Постановление вносит: старший инспектор по культуре,

молодежной работе и социальным вопросам

Приложение

к постановлению Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2022 № 15

Отчет

о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) направлена на создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Показателем достижения целей являются: охрана и сохранение объектов культурного наследия; развитие профессионального искусства; развитие культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; проведение традиционны особо значимых культурно-массовых мероприятий поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы» финансирование не предусмотрено;

Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности». Созданы условия для удовле­творения потребностей насе­ления в культурно-досуговой деятельности, расширены воз­можности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народного творчества;

Основное мероприятие 1.3. «Субсидия на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование субсидии на капитальный ремонт сельского клуба с. Миллерово в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)» финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.5. «Расходы связаны с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», муниципальной программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в рамках подпрограммы «Развитие культуры»» финансирование не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- выделение средств местного бюджета на реализацию мероприятий в сфере профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 11659,6 тыс. рублей

рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 11659,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 11659,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11659,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 11659,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11659,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 11659,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» – плановое значение –100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 100% , фактическое значение – 100% человек, численность участников не изменилась.

Показатель 1.2. «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – плановое значение 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 4 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (*значения для расчета*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (11659,6*/*11659,6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

11659,6 тыс. рублей/11659,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы и корректировке показателей отсутствуют.

Приложение 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1,1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Стоянова Е.Н.  Директор МУК «ЦКС К-ЛСП» Каркалева И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение привлекательности учреждений культуры Кринично-Лугского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания |  |
| 1,3 | Основное мероприятие 1.3. Субсидия на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение сохранности воинских захоронений | Созданы  благоприятные  условия  нахождения  граждан  в  местах  воинских  захоронений  (установлены  скамейки  и  урны) |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Софинансирование субсидии на капитальный ремонт сельского клуба с. Миллерово в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение  зданий и  помещений, в  которых  расположены  учреждения  культуры, для  полноценного их  функционирования |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Расходы связаны с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», муниципальной программа Кринично-Лугского сельского по-селения «Развитие культуры и туризма»в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение сохранности воинских захоронений |  |  |

Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | сводной бюджетной росписью | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 11659,6 | 11659,6 | 11659,6 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11659,6 | 11659,6 | 11659,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | всего | 11659,6 | 11659,6 | 11659,6 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11659,6 | 11659,6 | 11659,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 11659,6 | 11659,6 | 11659,6 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Субсидия на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Софинансирование субсидии на капитальный ремонт сельского клуба с. Миллерово в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Расходы связаны с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», муниципальной программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Количество посещений учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений) | человек | - | 7450 | 7450 | В связи с эпидемиологической обстановкой темпа не имеется, но показатели сохранены на прежнем уровне |
| 2 | Показатель 2.  Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. | процентов | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1.  Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 4. | Показатель 1.2.  Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 100 | 100 |  |

Приложение 4

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность, ФИО)  <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [на](#Par1414) 01.10.2022 | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату на 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения МУК «ЦКС КЛСП» | Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Кринично-Лугского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11659,6 | 11659,6 | | 11659,6 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Стоянова Е.Н.  Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каркалева И.А. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1.1 Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Стоянова Е.Н. |  | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Стоянова Е.Н. | Заключение муниципального контракта на приобретение материально-технической базы сферы культуры и основных средств | X | |  | X |  | | X | X |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каркалева И.А. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2022 | | 31.12.2022 |  |  | |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1. Расход на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУК «ЦКС КЛСП» в рамках программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (субсидии бюджетным учреждениям) | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каркалева И.А. | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  | |  | 11659,6 | 11659,6 | | 11659,6 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2.2. Софинансирование субсидии повышения заработной платы работникам муниципального учреждения культуры | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каркалева И.А. | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе |  | |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Контрольное событие программы 1.2. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания по итогам 2021 года | Директор МУК «ЦКС КЛСП» Каркалева И.А. | Размещение отчета о выполнении муниципального задания по итогам 2022 года на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) | X | |  | X |  | | X | X |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Софинансирование субсидии на капитальный ремонт сельского клуба с. Миллерово в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалльных) | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения, Старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Стоянова Е.Н. |  | 2022 | |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итог по муниципальной программе |  |  | X | |  | 11659,6 | | 11659,6 | 11659,6 | 0 | 0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Р.А. Юнда

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)