РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.10. 2020 | х.Кринично-Лугский | № 70 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчетов  об исполнении плана  реализации муниципальных программ  Кринично-Лугского сельского поселения

за  9 месяцев  2020 года

В соответствии с Постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения  от 07.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развития энергетики» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 9 месяцев 2020  года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности за 9 месяцев 2020  года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения  «Доступная среда» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения ««Развитие Физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2020 года  согласно приложения 9 к настоящему постановлению;

1.10. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения  «Информационное общество»  за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 10  к настоящему постановлению;

1.11. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.12. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»  за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление разместить на информационных стендах Кринично-Лугского сельского поселения и на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

.и. о. главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                             Е.Н. Стоянова

Приложение 1к Постановлению Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»    за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 расходы на совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Повышение эффективности деятельности Администрации Кринично-Лугского сельского поселения | Весь период |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Весь период |  | 35,0 | 15,0 | 2/15,0 |
| 1.1.3 | расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Весь период |  |  |  |  |
| 1.1.4 | расходы на повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Кринично-Лугского сельского поселения | Главный специалист Стоянова Е.Н. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Весь период |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко Главный специалист Затуливетрова Е.А. Главный бухгалтер Администрации Ткаченко Н.А. | повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | 2020 |  | 6423,3 | 4 081,8 |  |
| 2.1.2 | расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко Главный специалист Затуливетрова Е.А. Главный бухгалтер Администрации Ткаченко Н.А. | повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | Весь период |  | 1497,0 | 970,1 | 35/902,8 |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование». |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Кринично-Лугского сельского поселения и снижением недоимки | Старший инспектор Макуха Е.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Весь период |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2. Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Заведующая сектором экономики и Харченко Е.В. Главный специалист Е.А. Затуливетрова | переход на формирование и исполнение бюджета Кринично-Лугского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района составит в 2020 году более 90 процентов | Весь период |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Формирование расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко | доля расходов бюджета Кринично-Лугского сельского поселения, формируемых в рамках программ в 2020 году ≥ 97% |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко Главный специалист Е.А. Затуливетрова Старший инспектор Е.А. Макуха | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Кринично-Лугского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | Весь период |  |  | 0 |  |
| 4.1.2 | Контрольное событие программы Представление в представительный орган поселения проекта решения «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко Главный специалист Е.А. Затуливетрова Старший инспектор Е.А. Макуха | своевременное внесение проекта решения о бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в представительный орган поселения | Весь период |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 4.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5.«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения» |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко | сохранение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Контрольное событие программы Сохранение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующая сектором экономики и финансов Е.В. Харченко | отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения | Весь период |  |  |  |  |
| 5.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 5.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и .о .главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от   05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения  «Энергоэффективность и развития энергетики» за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.07.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кринично-Лугского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юнда Р.А. | уменьшение потребления электроэнергии | Весь период |  | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и .о .главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.1. | Основное мероприятие Содержание и ремонт газового хозяйства | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь период |  | 104,8 | 102,8 | 1/98 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Кринично-Лугского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие. Содержание мест захоронения, содержание памятников. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь период |  | 410,8 | 274,8 | 7/274,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие Содержание объектов озеленения и благоустройства | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь период |  | 196,6 | 91,7 | 1/91,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь период |  | 1643,7 | 1543,1 | 6/1534,1 |
| 2.4. | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 2020 |  | 330,0 | 164,3 | 7/164,3 |
| 5.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 5.3 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы на организацию общественных работ для безработных граждан | Главный специалист Стоянова Е.Н. | обеспечение занятости безработных граждан на общественных работах в количестве 3 человек | 2020 |  | 15,0 | 15,0 | 1/15,0 |
| 1.2 | расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Ведущий специалист Стоянова Е.Н. | обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 8 человек | 2020 |  | 15,0 | 9,9 | 2/9,9 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» |
| 2.1 | Основное мероприятие расходы на организацию разъяснительной работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Старший инспектор Макуха Е.А.. | улучшение условий и охраны труда, предотвращение несчастных случаев на производстве | 2020 |  | 41,4 | 25,1 | 1/25,1 |
| 2.2 | расходы на организацию мониторинга состояния условий и охраны труда в организациях | Старший инспектор макуха Е.А.. | анализ состояния условий и охраны труда на территории района, принятие эффективных управленческих решений в сфере безопасности труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о. главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.07.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы на содержание МУК «ЦКС К-ЛСП» | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. | Ежемесячное перечисление бюджетных средств на содержание МУК «ЦКС К-ЛСП» | 2020 |  | 10 251,5 | 6 332,2 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 расходы на создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э.. | рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения | 2020 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кринично-Лугском сельском поселении » |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информационно-пропагандисткое противодействие экстремизму и терроризму, расходы на мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социального назначения | инспектор по мобилизационной работе Бугаева Е.Н. | Гармонизация и межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических м межкультурных отношений среди населения | Весь период |  | 2,0 | 2,0 | 1/2,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим ее уничтожением информированием правоохранительных органов | инспектор по мобилизационной работе Бугаева Е.Н. | Формирование эффективной государственной политики на территории Кринично-Лугского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 2-3 кв |  | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 7

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 №70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

## «Доступная среда» за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры и услуг путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству и архивному делу Стоянова Е.Н. | оснащение объектов культуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа | Весь период |  | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | «Проведение поселенческих мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.)» | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Ткаченко А.Э. | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2.«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству и архивному делу Стоянова Е.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов культуры в жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | «Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству и архивному делу Стоянова Е.Н. | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | Весь период |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 8

к Постановлению Администрации Кринично-Лугского

Сельского поселения

От 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения  «Развитие Физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма “Развитие Физической культуры и массового спорта» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Инспектор по Физической культуре и Спорту Макуха Е.А. | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | Весь период |  | 50,0 | 21,4 | 0 |
| 1.1.2 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Инспектор по Физической культуре и спорту Макуха Е.А. | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н.Стоянова

Приложение 9

к Постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Кринично-Лугском сельском поселении Куйбышевского района» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | . «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | Главный специалист по имущественным и земельным отношениям Ищенко Г.Н. | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок, учет объектов размещения отходов производства и потребления. | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» | Главный специалист по имущественным и земельным отношениям Ищенко Г.Н. | сохранение природных памятников и экосистем | Весь период |  |  |  |  |
| 1.1.3 | «Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения» | Главный специалист по имущественным и земельным отношениям Ищенко Г.Н. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района, формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Весь период |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами. | Главный специалист по имущественным и земельным отношениям Ищенко Г.Н. | повышение экологического состояния окружающей среды и природных ресурсов | Весь период |  | 29,1 | 19,4 | 1/29,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | повышение количества заключенных договоров на вывоз мусора в Кринично-Лугском сельском поселении между населением и МУП «Водоканал» | Ведущий Специалист Ищенко Г.Н. | Уменьшение количества небольших свалок на территории поселения | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | контроль администрацией Кринично-Лугского сельского поселения вывоза ТБО населением и предприятиями | Ведущий Специалист Ищенко Г.Н. | Сокращение количества действующих объектов размещения твёрдых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и. о. главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 10

к Постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения  «Информационное общество»  за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма “Развитие информационных технологий» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | . «Создание и развитие информационной инфраструктуры, защита информации » | Старший инспектор-системный администратор Лазарев М.В. | наличие на территории Кринично-Лугского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации поселения; повышение готовности и мотивации работников Администрации поселения к использовани | Весь период |  | 162,2 | 140,8 | 10/140,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о .главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 11

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы»  за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на противопожарные испытания электропроводки в здании Кринично-Лугского сельского поселения | Ведущий специалист Юнда Р.А | обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности. территории поселения | 2020 |  | 15,0 | 11,8 | 1/11,8 |
| 1.1.2. | противопожарная опашка лесных насаждений расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения | Ведущий специалист Юнда Р.А |  | 2020 |  | 30,0 | 30,0 | 1/30,0 |
| 1.1.3. | Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения | Ведущий специалист Юнда Р.А |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Приобретение и содержание мотопомп пожарных щитов и первичных средств пожаротушения | Ведущий специалист Юнда Р.А |  | 2020 |  | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Обслуживание АПС здания администрации | Ведущий специалист Юнда Р.А. |  | Весь период |  | 25,0 | 14,0 | 1/24 |
| 1.1.6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения админ | Ведущий специалист Юнда Р.А |  | 2020 |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Обслуживание пожарной машины (ЗМС, запчасти) | Ведущий специалист Юнда Р.А |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования | Ведущий специалист Юнда Р.А | увеличение охвата населения поселения системой оповещения | Весь период |  | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Расходы на информирование населения по предупреждению и ликвидации ЧС Кринично-Лугского сельского поселения | Ведущий специалист Юнда Р.А | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | Ведущий специалист Юнда Р.А | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Ведущий специалист Юнда Р.А.. | Предотвращение происшествий на водных объектах. | Весь период |  | 5,0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н. Стоянова

Приложение 12

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 05.10.2020 № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

## «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Содержание Парка культуры и отдыха в х. Новая Надежда, Куйбышевского района, Ростовской области» | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 2020 |  | 46,7 | 41,6 | 1/41,6 |
| 1.1.2 | «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь период |  | 994,0 | 953,1 | 4/953,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                                           Е.Н, Стоянова