РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.04.2017 | х.Кринично-Лугский | № 63 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении годового отчета  о реализации муниципальной программы  Кринично-Лугского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за  2016 г

В соответствии с Постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения  от 09.10.2013  № 207 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

- годовой  отчет о  реализации муниципальной программы  Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»  за 2016 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на информационных стендах Кринично-Лугского сельского поселения и на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения                                                          Г.В. Траутченко

Приложение

к постановлению

Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения

от 17.04.2017 №  63

Годовой отчет

о  реализации муниципальной программы  Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»  за   2016 год .

Муниципальный заказчик программы –  Администрация Кринично-Лугского сельского поселения

Долгосрочная муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»  утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения   от 14.10.2013 № 215 «Об утверждении муниципальной  программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020годы».

На реализацию мероприятий   долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»     в 2016 году за счет средств   бюджета Кринично-Лугского сельского поселения в редакции постановления администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 25.01.2016 № 21 предусматривалось 60,5 тыс. рублей, освоено 30,0 тыс. рублей, процент выполнения составил  49,5 %.

Основными целями и  задачами программы являются:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и   смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности,

защиты жизни и здоровья граждан;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование

противопожарной защиты объектов социальной сферы;

-разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности

руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-улучшение материально-технической базы  учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»  за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» 25,0 25,0 2/25 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание пожарной сигнализации в здании Кринично-Лугского сельского поселения | Инспектор по ГО,ЧС и ПБ | обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности. территории поселения | Весь период | 31.12.2016 | 19.8 | 19.8 | 1/19.8 |
| 1.2 | Приобретение огнетушителей | Инспектор по ГО,ЧС и ПБ. | обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | декабрь | 31,12,2016 | 5,2 | 5,2 | 1/5,2 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержание в готовности сил и средств. Приобретение средств оповещения | Инспектор по ГО,ЧС и ПБ | увеличение охвата населения поселения системой оповещения | Ноябрь | 06.11.2016 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2..2 | Обучение руководящего состава и специалистов на курсах ГО и ЧС | Инспектор по ГО,ЧС и ПБ | Увеличение количества обученных руководителей и специалистов | Март | 03.04.2016 | 10,5 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Инспектор по ГО,ЧС и ПБ | Предотвращение происшествий на водных объектах. | Весь период | - | 5 | 5 | 1/5 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 60,5 | 30,0 | 3/30,0 |

2. Оценка эффективности результатов реализации

долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»  за   2016 год .

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями данной Программы предполагалось достичь следующих результатов:

1. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

2. Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

3. Сокращение материальных потерь от пожаров;

4. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

6. Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Анализ проведенных  мероприятий в текущем 2016 году показал, что в целом намеченные плановые мероприятия выполняются.

В 2016 году на территории Кринично-Лугского сельского поселения произошло 6 пожара, что одинаково в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Добровольная пожарная дружина поселения принимала участие в тушении 6 случаях выжигания сухой растительности

В целях обеспечения пожарной безопасности населения и населенных пунктов, исполнителем Программы – Кринично-Лугским сельским поселением проводятся мероприятия по противопожарному испытанию электропроводки, противопожарные мероприятия по опашке лесных насаждений и   населенных пунктов, обустройстве пирсов, обкосов травы вдоль дорог.

Проводится обучение населения и руководящего состава организаций к действиям по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях в мирное время.

Проводятся мероприятия по профилактике пожарной безопасности в быту.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г. | 2014 г | 2015 г | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Снижение количества пожаров | % от базового показателя | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |  |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь | Кол-во человек | 1 чел. | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 2 чел |  |

Социально-экономический эффект от реализации программы.

В целом по результатам реализации программы существенно снизили риски чрезвычайных ситуаций и пожаров. Реализация программных мероприятий позволила сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях полностью избежать их, снизились риски для населения, проживающих в местах, подверженных ландшафтным пожарам. Повысился уровень противопожарной защиты населенных пунктов, административных зданий.

Инспектор по мобилизационной работе,

противодействию распространения наркотических

средств и взаимодействия в охране общественного порядка                              Степаненко И.Ю.