Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

 за отчетный период 9 мес. 2022 г.

 Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения 23.11.2018 № 138 (далее – муниципальная программа).

 Программа включает 1 подпрограмму:

1.«Развитие культуры»

 Распоряжением 27.12.2021 № 88 утверждён План реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022 год.

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения, запланированные показатели будут достигнуты

 На реализацию подпрограммы 1 «Развитие культуры», в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 11076,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 11076,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение по подпрограмме составляет 5636,8 тыс. руб., или 50,8%.

И.о. старшего инспектор по культуре,

молодежной работе и социальным вопросам Е.Н.Стоянова