Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

 за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 130 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель – Администрация Кринично-Лугского сельского поселения: главный специалист по правовой и кадровой работе, архивному делу и делопроизводству и заведующий сектором экономики и финансов.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципальной службы»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»;

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения».

Распоряжением Администрации от 27.12.2022 № 90 утверждён План реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составит 10 198,1 тыс. рублей, в том числе:

на подпрограмму «Развитие муниципальной службы» – 20,0 тыс. рублей,

на подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» – 10 178,1 тыс. рублей.

на подпрограмму 3-5 финансирование не предусмотрено.

Объемы финансирования муниципальной программы утверждены решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2022 № 62 «Об утверждении бюджета Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Исполнение расходов по муниципальной программе за 9 месяцев 2023 года составило 6 664,7 тыс. рублей, или 65,4% к плану, в том числе:

на подпрограмму «Развитие муниципальной службы» – 16,9 тыс. рублей, или 84,5 %.

на подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» – 6 647,8 тыс. рублей, или 65,3 %.

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено выполнение действия Указа Губернатора Ростовской области от 27.02.2022 года по расходованию средств бюджета по мероприятиям первоочередных расходов.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципальной служб» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено.

Основное мероприятие 1.2 «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении» выполнено.

Основное мероприятие 1.3 «Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров» выполнено.

Основное мероприятие 1.4 «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании» выполнено.

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе» выполнено.

На мероприятие 1.1. -1.5. в 2023 году не предусмотрено финансирование.

Основное мероприятие 1.6. «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих». В рамках данного мероприятия в отчетном периоде 2 сотрудника повысили квалификацию (в сфере закупок и бухгалтерского учета), 3 сотрудника прошли обучение по охране труда. Сумма израсходованных средств составила 16,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации сельского поселения». В рамках данного мероприятия в отчетном периоде производились начисление и выплата заработной платы. Сумма израсходованных средств составила 5 327,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения». В рамках данного мероприятия в отчетном периоде производились расходы на выплату коммунальных услуг, услуг связи, предрейсовый медосмотр водителей, ТО автомобилей, ГСМ, приобретение запасных частей для автомобилей, строительных материалов и канцелярские товаров, модернизация котельных). Сумма израсходованных средств составила 1 296,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Расходы по диспансеризации муниципальных служащих поселения». Расходование по данному мероприятию запланировано на IV квартал.

Основное мероприятие 2.4 «Реализация направления расходов». В рамках данного мероприятия в отчетном периоде производилась уплата земельного и транспортного налогов. Сумма израсходованных средств составила 19,9 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы 3 «Долгосрочное финансовое планирование», Подпрограммы 4 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса», Подпрограммы 5 «Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения», в 2023 году финансирование не предусмотрено. Все мероприятия плана реализации этих подпрограмм соблюдаются в установленный срок, запланированные показатели будут достигнуты.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной записке.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов М.Н. Билая