Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично - Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период первое полугодие 2022 г.

Муниципальная программа Кринично - Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 года № 134

Программа включает 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

«Обеспечение безопасности на воде»

Распоряжением 27.12.2021 № 95 утверждён План реализации муниципальной программы  Кринично - Лугского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кринично - Лугского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения, запланированные показатели будут достигнуты.

На реализацию подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 70 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 70 тыс. рублей. Фактическое исполнение по подпрограмме составляет 41,8 тыс. руб., или 59,7%.

На реализацию подпрограмм «Защита от чрезвычайных ситуаций» и «Обеспечение безопасности на воде» финансирование не предусмотрено.

Инспектор ГО ЧС                                                   В.А. Азьмука