# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2020 х. Кринично-Лугский № 02

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2019год

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 210 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения Г.В. Траутченко

Постановление вносит:

ведущий специалист по имущественным и земельным

отношениям

Приложение

к Распоряжению

Администрации  
Кринично-Лугского

сельского поселения

от 10.01.2020 № 02

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) направлена на создание условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов на территории Кринично-Лугского сельского поселения.

Показателями достижения целей являются:

- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

\_ Ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок за чертой населенных пунктов

\_ Проведение дней древонасаждения

\_ Рейды по уборке береговой зоны прудов

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2019 году составил 26,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,4 тыс. рублей или 100 %.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2019 № 197 утвержден план реализации на 2020 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Охрана окружающей среды в Кринично-Лугском сельском поселении».

2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Кринично-Лугском сельском поселении»

Реализация подпрограммы «Охрана окружающей среды в Кринично-Лугском сельском поселении» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды», в рамках которого выполняются мероприятия, по ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте и за чертой населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения.

1.2.«Сохранение биологического разнообразия и природных памятников», в рамках которого реализовываются мероприятия, направленные на увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

1.3.«Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения», в рамках которого осуществляются мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. Организация детско-юношеского экологического движения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов»

2.2.«Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей)».

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено 26,4 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения -26,4 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в 2019 году составил 26,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,4 тыс. рублей или 100 %.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.