## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2020 х. Кринично-Лугский № 07

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г

2. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжением оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Г.В.Траутченко

Распоряжение вносит

Инспектор по физической

культуре и спорту Макуха Е.А.

Приложение к распоряжению

Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения от 10.01.2020 № 07

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие Физической культуры и спорта» за 2019 год

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие Физической культуры и спорта» (далее – Программа) направлена на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового, профессионального спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Создание условий и проведение на высоком организационном уровне соревнований. Повышение конкурентоспособности спортсменов на спортивных аренах.

Показателем достижения целей является увеличение доли граждан Кринично-Лугского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2019 – 2030 годы. Общий объем финансирования Программы в 2019 году составил 50,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36,8 тыс. рублей или 73,6 %.

Муниципальная программа «Развитие Физической культуры и спорта на 2019-2030 годы» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 135

В Кринично-Лугском сельском поселении две команды «Админ» и «Надежда», которые в 2019 году принимали участие в играх по футболу, по волейболу, по шахматам и шашкам и по бильярду.

Реализация муниципальной программы, включая подпрограмму, предусматривает достижения целевых показателей. В 2019 году все показатели соответствуют запланированному результату, значение показателей выполнено на 100 процентов. Принимаемые меры привели к снижению криминализации в молодежной среде, внедрение здорового образа жизни.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2019 году -100%, в целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2019 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения

От 10.01.2019 № 07

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие Физической культуры и спорта» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.01.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма “Развитие Физической культуры и массового спорта Кринично-Лугского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 1.1 | «Физическое воспитание населения поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инспектор по Физической культуре и  спорту | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения;  увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | Весь период | 30.12.2019 | | | 50,0 | 36,8 | 13,2  Финансирование производилось по факту участия в соревнованиях |
| 1.2 | Меры по развитию спорта обучающихся | Инспектор по Физической культуре и  спорту | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся | Весь период | 30.12.2019 | | | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Кринично-Лугском сельском поселении» | Инспектор по Физической культуре и  спорту | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Весь период | 30.12.2019 | | | - | - | - |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.1.**  Выполнение целевого показателя по увеличению доли граждан Кринично-Лугского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Инспектор по Физической культуре и  спорту | Достижение целевого показателя 32 % в 2019 году | Весь период | 30.12.2019 | | | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов | Инспектор по Физической культуре и  спорту | повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | Весь период | 30.12.2019 | | | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Сертификация спортивных объектов Кринично-Лугского сельского поселения | Инспектор по Физической культуре и  спорту | подтверждение права собственности на объекты | Весь период | 30.12.2019 | | | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной**  **программы 2.1.**  Обеспечение надлежащего содержание инфраструктуры объектов спорта, для проведения официальных спортивных соревнований, и технического оборудования в соответствии с [правилами](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161954/#dst100009) обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований | Инспектор по Физической культуре и  спорту | повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | Весь период | 30.12.2019 | | | Х | Х | Х |
|  | ... |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | | | X | X | X |
|  | Итого |  |  |  | |  | 50,0 | | 36,8 | 13,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Г.В.Траутченко