РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.12.2023 х. Кринично-Лугский № 85

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 08.11.2018 № 116 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения» и постановлением Администрации от 22.12.2023 № 140 «О внесении изменений в постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 года № 134 «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Внести в план реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Ответственным специалистам обеспечить исполнение плана реализации настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет и информационном бюллетене поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжением оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения Р.А.Юнда

Распоряжение вносит: Старший инспектор

по мобилизационной работе, пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах

Приложение

к распоряжению Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения от 22.12.2023 № 85

План

реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | Х | X | 109,2 | - | - | 109,2 | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Пожарная  безопасность» | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах |  | 30.12. 2024 | 109,2 | - | - | 109,2 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. мероприятие по обеспечению пожарной безопасности | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | 109,2 | Х | Х | 109,2 | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Содержание пожарной сигнализации в административных зданиях | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | 24,0 | Х | Х | 24,0 | Х |
| 5 | **Контрольное событие 1.1.**  Заключение муниципального контракта на обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации Кринично-Лугского сельского поселения | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.2. изготовление плана эвакуации Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.3.  Противопожарное испытание электропроводки | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | 12 | - | - | 12 | - |
| 8 | Основное мероприятие1. 1.4.  Проведение противопожарных обкосов и опашек населенных пунктов | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | 30,0 | X | X | 30,0 | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.1.5.  Приобретение и содержание мотопомп, пожарных щитов и первичных средств пожаротушения | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | 0 | - | - | 0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.6. Обработка чердачных помещений Администрации | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | 39,2 | - | - | 39,2 | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.1.7.  Техническое состояние дымоходов Администрации | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах |  | 30.12. 2024 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
| 12 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах |  | 30.12. 2024 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. мероприятия по обеспечению Защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 30.12. 2024 | - | - | - | - | - |
| 14 | **Контрольное событие 2.1.**  Размещение информации о соблюдении правил пожарной безопасности в средствах массовой информации. Беседы с населением о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. |  |  | 30.12. 2024 |  |  |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | 30.12. 2024 | - | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | 30.12. 2024 | - | - | - | - | - |
| 17 | **Контрольное событие 3.1.**  Размещение информационно-профилактических материалов (информации) по предупреждению происшествий на водных объектах и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности на воде в средствах массовой информации | Старший инспектор  по пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | 30.12. 2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | 109,2 | - | - | 109,2 | - |

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Р.А.Юнда