РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2020 х. Кринично-Лугский № 09

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения», постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановлением от 09.10.2013 №208 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложения.

2. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжением оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения Г.В.Траутченко

Распоряжение вносит

Специалист 1 категории по пожарной

безопасности и безопасности на

водных объектах

Приложение

к распоряжению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 10.01.2020 № 09

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная  без­опасность» | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | Х | Х | 2019 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 3/66,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. мероприятие по обеспечению пожарной безопасности | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12. 2019 | 66,0 | 66,0 | Х |  | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.1. Содержание пожарной сигнализации в административных зданиях | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 1/24,0 | 0,0 |
| 4 | **Контрольное событие 1.1.**  Заключение муниципального контракта на обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации Кринично-Лугского сельского поселения | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.2. изготовление плана эвакуации Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. . | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.3.  Противопожарное испытание электропроводки | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 1/11,8 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие1.1.4.  Проведение противопожарных обкосов и опашек населенных пунктов | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1/30 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.1.5.  Приобретение и содержание мотопомп, пожарных щитов и первичных средств пожаротушения | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. . | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.1.6. Обработка чердачных помещений Администрации | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. . | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 9 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. . | X | 2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. мероприятия по обеспечению Защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. . | снижение рисков возникновения пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 | 0 |
| 11 | **Контрольное событие 2.1.**  Размещение информации о соблюдении правил пожарной безопасности в средствах массовой информации. Беседы с населением о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | 2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1/4,0 | 1,0 |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде |  | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1/4,0 | 1,0 |
| 14 | **Контрольное событие 3.1.**  Размещение информационно-профилактических материалов (информации) по предупреждению происшествий на водных объектах и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности на воде в средствах массовой информации | Специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  Макуха Е.А. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде |  | 31.12.2019 | х | х |  |  | х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 76,0 | - | 76,0 | 75,0 | 5/75,0 | 1,0 |