РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2019                                х. Кринично-Лугский                                  № 16

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

В соответствии с Постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 года № 207 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения», постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 № 208 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения» и постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от  13.12.2018 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации от 14.10.2013 № 217 «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление разместить на информационных стендах Кринично-Лугского сельского поселения и на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения                                    Г.В.Траутченко

Постановление вносит:

# Инспектор по культуре, молодежной работе

# и социальным вопросам

# М.В. Пищальникова

|  | Приложение к распоряжению Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2019 № 15 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Кринично-Лугского сельского

поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 № 217 (далее – Программа). На реализацию Программы на 2018 год предусмотрено 10 720,6 тыс. рублей, в том числе 3 111,2 тыс. рублей - за счет субсидий областного бюджета. Фактическое освоение средств составило 10 720,6 тыс. рублей или 100 %.  По состоянию на 01.01.2019 МУК «ЦКС К-ЛСП» заключены муниципальные контракты на сумму 6081,0  тыс. рублей.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

Распоряжением  Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.01.2018 № 25 утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2018 год (далее – план реализации).
          На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 10 720,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10 720,6 тыс. рублей, или 100%, из них 3 111,2 тыс. рублей средства областного бюджета (софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры).  По состоянию на 01.01.2019 заключены муниципальные контракты на сумму 6081,0 тыс. рублей.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, установлено, что в целом мероприятия исполняются в срок и в полном объеме. Однако, не представляется возможным исполнить контрольное событие «сохранение мест размещения в номерном фонде», в связи с отсутствием на территории поселения номерных фондов размещения.

Приложение

к постановлению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 23.01.2019 № 16

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.01.2019 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Пищальникова М.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития Ежемесячное перечисление бюджетных средств на содержание МУК «ЦКС К-ЛСП» Выполнение финансового обеспечения муниципального задания составило 100% | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10720,6 | 10720,6 | 6081,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.1.: подготовка отчета о выполнении муниципального задания по итогам 2018 годa | МУК «ЦКС К-ЛСП» | Отчет о выполнении муниципального задания по итогам 2018 года размещён на сайте www.bus.gov.ru | X | 31.12.2018 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Пищальникова М.В. | рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы Выполнение целевого показателя «Сохранение мест размещения в номерном фонде»; «Сохранение объектов культурного наследия, как объектов туристического показа». | Инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Пищальникова М.В. | На территории поселения отсутствуют номерные фонды размещения. | X | 31.12.2018 | X | X | X |
|  | Всего по Муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 10720,6 | 10720,6 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения                                                             Г.В. Траутченко