РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2019                                                                                      № 02

х. Кринично-Лугский

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения  «Доступная среда» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения», постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 09.10.2013 года № 210 «Об утверждении муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Содействие занятости населения», постановлением от 09.10.2013 №208 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

- Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения  «Доступная среда» за 2018 год согласно приложения.

- Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

- Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения                                                          Г.В. Траутченко

Распоряжение  вносит

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе,

делопроизводству, архивному делу

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации Кринично-Лугского

сельского поселения

от 09.01.2019  № 02

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» (далее – Программа) направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кринично-Лугского сельского поселения.

Улучшены условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп к учреждениям социальной инфраструктуры Кринично-Лугского сельского поселения.

В 2018 году основным важным мероприятием Программы было проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности в СК х. Карташево, в том числе инвалидам и другим маломобильными группами населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственными исполнителями и участниками Программы основных мероприятий, а именно:

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации

С целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры выполнены  мероприятия в СК х.Карташево.

В 2018 г. по данному мероприятию были запланированы бюджетные ассигнования в размере 20,0 тыс.рублей. Был  заключен 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 19,9 тыс. руб.

Таким образом, контрольное событие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрены и 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

С целью совершенствования организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в четвертом квартале 2018 года проведено анонимное анкетирование инвалидов по оценке доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов, а также изучения отношения населения к проблемам инвалидов в Кринично-Лугском сельском поселении.

Целью проведения опроса являлось изучение оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, т.е. выявление сфер жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и мешающие их интеграции в общество, а также изучения отношения населения к проблемам инвалидов.

В ходе социологического исследования были поставлены и выполнены следующие задачи:

- изучены приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и выявлены барьеры, присутствующие в каждой из них, (в представлениях инвалидов), мешающие для их успешной интеграции и социализации в обществе;

- проанализирована динамика изменения стереотипных представлений инвалидов об отношении к ним, доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- проведена оценка степени доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и уровень готовности общества к интеграции инвалидов в представлениях инвалидов;

Основное мероприятие 2.2. Публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

- увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году оказал влияние следующий фактор: отсутствие граждан имеющих право на меры социальной поддержке – выплата компенсации инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный на 2018 год Программой, составляет 20,0 тыс. руб.

Исполнение по Программе за счет средств местного бюджета составило 19,9 тыс. рублей или 99,8 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Программы предоставлены в таблице  1 к отчету о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» за 2018 год.

Раздел 5.  Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 1,1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы :

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1.

3. Эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2018 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2018 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 20,0 тыс. рублей. Произведенные в 2018 году расходы полностью соответствуют их назначению.

Раздел 6. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В 2018 году в качестве мер правового регулирования нормативные правовые акта по Программе не издавались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по внесению изменений, корректировки показателей  для дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Приложение 2 к Распоряжению Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения

от 09.01.2019 № 02

Таблица 1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Кринично-Лугского сельского поселения

«Доступная среда»

за 2018 год

Отчет об исполнении

плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

за 2018г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.01.2018 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2019г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | заключен 1 муниципальных контракта (договора) на сумму 19,9 тыс. руб. |
| 2. | Подпрограмма 1 1. Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. |  |  | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 20,0 | 20,0 | заключен 1 муниципальных контракта (договора) на сумму 19,9 тыс. руб. |
| 3. | Мероприятия 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Мероприятия 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации учреждений Культуры | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | оснащение объектов культуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 20,0 | 20,0 | - |
| 5. | Мероприятия 1.3. Проведение поселенческих мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.). | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6. | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество |  |  | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов культуры в жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2018 | 30.12.2018 | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | Х | 30.12.2018 | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения                                                                          Г.В. Траутченко