Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

 «Содействие занятости населения» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [на](#Par1414) 01.10.2020 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы на организацию общественных работ для безработных граждан  | Главный специалист Стоянова Е.Н. | обеспечение занятости безработных граждан на общественных работах в количестве 3 человек | 2020 |  | 15,0 | 15,0 | 1/15,0 |
| 1.2 | расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  | Ведущий специалист Стоянова Е.Н.  | обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 8 человек | 2020 |  | 15,0 | 9,9 | 2/9,9 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения»  |
| 2.1 | Основное мероприятие расходы на организацию разъяснительной работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Старший инспектор Макуха Е.А..  | улучшение условий и охраны труда, предотвращение несчастных случаев на производстве | 2020 |  | 41,4 | 25,1 | 1/25,1 |
| 2.2 | расходы на организацию мониторинга состояния условий и охраны труда в организациях | Старший инспектор макуха Е.А.. | анализ состояния условий и охраны труда на территории района, принятие эффективных управленческих решений в сфере безопасности труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1  | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о. главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Е.Н. Стоянова