Администрация Кринично-Лугского сельского поселения

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2021 года

х. Кринично-Лугский

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |
| --- |
| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2021 года………………………………………………………………………… 3 |
| 1. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»……………………………………………………………… 5 |
| 2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»……………………………………7 |
| 3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»……………………………………………………………………10 |
| 4. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»………………………………………………………………………….12 |
| 5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»……………………………………………….15 |
| 6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»……….17 |
| 7. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»……………………………………20 |
| 8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»………………………………………………….22 |
| 9. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»………………………………25 |
| 10. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»………………………………………………….....28  11.Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» ………………………………………………..32 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2021 года

В 2021 году в Кринично-Лугскогом сельском поселении реализовались 11 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 12.10.2018 № 184:

1. «Доступная среда»;

2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

3.  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

4. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

5. «Развитие культуры и туризма»;

6. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

7. «Развитие физической культуры и спорта»;

8. «Информационное общество»;

9. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

10. «Муниципальная политика»;

11. «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

Указанные муниципальные программы Кринично-Лугского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2021 года сформирован на основании утвержденных постановлениями Администрации Кринично-Лугского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения за 2021 год.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021 году составил 2957,4 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 4 946,3 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 101,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 22 910,1 тыс. рублей,

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2021 году освоено 27 105,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4 946,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 100,9 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 22 058,6 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2021 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 08.11.2018 № 116.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения будет продолжена в 2022 году.

**1. Муниципальная программа** **Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 139.

Ответственный исполнитель – главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

-Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» распоряжением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 26.12.2020 № 99 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 20,0 тыс. рублей, но в внесением изменений в бюджет на конец года финансирование снято.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 20.01.2022 № 10.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2021 году реализованы мероприятий, в результате которых:

На всех объектах муниципальной собственности в 2021 году обеспечен беспрепят­ственный доступ к получению услуг инва­лидами и другими ма­ломобильными груп­пами населения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» предусмотрены 5 показателей, из них достигнуты плановые значения всех показателей:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов культуры и услуг в жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Кринично-Лугском сельском поселении;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан;

доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2021 году финансирование снято, на всех объектах муниципальной собственности обеспечен беспрепят­ственный доступ к получению услуг инва­лидами и другими ма­ломобильными груп­пами населения.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается низкой.

**2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 133.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

«Содержание объектов благоустройства Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.12.2020 № 91 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 512,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 10.01.2022 № 6.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» в 2021 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

**-** услугипроведения технического обслуживания, ремонта объектов газового хозяйства.

-содержание памятников и кладбищ (произведена акарицидная обработка кладбищ и парка, приобретение основных средств (надгробная плита в с. Каменно-Тузловка, информационный стенд в х. Кринично-Лугский), приобретены стройматериалы для текущего ремонта, произведены транспортные услуги по вывозу мусора);

-благоустройство и содержание зеленых насаждений (Средства направлены на отлов бродячих животных, спил деревьев, приобретение основных средств (счетчик для воды), приобретены 6 лавочек к сельским клубам, строительство тротуарной дорожки в х. Новая Надежда, материальные запасы: баннеры, рассада петуньи, кустов роз, инвентарь для полива);

-ремонт, содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения населенных пунктов (оплата электроэнергии уличного освещения, оплата за содержание уличного освещения, замена электросчетчика);

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Из 5 показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» и подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» достигнуты 5, в том числе:

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения;

уровень газификации Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Общий объем запланированных в 2021 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» составил 2 512,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2 512,0 тыс. рублей.

Фактически исполнено на сумму 2 268,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 2 268,5 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения», составляет 90,3 процента.

Объем неосвоенных средств составил 243,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

Местный бюджет – 243,5 тыс. рублей.

2. По причинам не освоения:

экономия лимитов по оплате электроэнергии уличного освещения в связи с фактическим потреблением уличного освещения в населенных пунктах (х. Ясиновский ) .

**3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 136.

Ответственный исполнитель - инспектор по мобилизационной работе.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы:

«Профилактика экстремизма и терроризма»;

«Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками»;

«Противодействие коррупции».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.12.2020 № 95 в  2021  году было предусмотрено финансирование в объеме 2,0 тыс. рублей.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Кринично-Лугского сельского поселения;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Кринично-Лугского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех населенных пунктах поселения закреплены ответственные за информирование населения о состоянии дел в населенных пунктах, в каждом населенном пункте имеется староста населенного пункта, с которым поддерживается связь.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых   
фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям   
фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не   
достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2021 году было предусмотрено 2,0 тыс. рублей, из них местного бюджета 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию подпрограммы 1 предусматривалось 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов, приобретен баннер в сфере общественного порядка.

На реализацию подпрограммы 2 бюджетных средств не предусматривалось. Мероприятия реализованы собственными силами (проведение субботников, работа ТОС).

На реализацию подпрограммы 3 бюджетных средств не предусматривалось. Мероприятия реализованы собственными силами.

4**. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 134.

Ответственный исполнитель – специалист первой категории по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2020 № 191 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 96,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 20.01.2022 № 12.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств предприятий и учреждений поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кринично-Лугского сельского поселения;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения;

В 2021 году в рамках пожарной безопасности: обеспечена система пожарной сигнализации, проведена огнезащитная обработка чердачных перекрытий в здании Администрации, проведены испытания электропроводки, противопожарная опашка территории, заправка огнетушителей, изготовлены знаки пожарной безопасности;

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

поддержанию в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Кринично-Лугского сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

-Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

- Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- Сокращение материальных потерь от пожаров;

-Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

- Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

-Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В итоге из 6 показателей (индикаторов) по 6 показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за счет средств местного бюджета в 2021 году составляет 96,9 тыс. рублей, из них местный бюджет 96,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2021 года составило 96,4 тыс. рублей, или 99,5 процентов.

**5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 138.

Ответственный исполнитель – старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 30.12.2020 № 196 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 10 893,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 10.01.2022 № 8.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кринично-Лугского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Кринично-Лугского сельского поселения в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность бюджетному учреждению культуры Кринично-Лугского сельского поселения (7 сельских клубов и 1 сельский дом культуры);

Среднесписочная штатная численность муниципального учреждения культуры 13,2 единицу. В полном объеме обеспечено достижение соотношения оплаты труда категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 [№ 597](consultantplus://offline/ref=BB5D2BD945F177B5523CB99FA340D6C431B6C931EE22B7926F61593BA2A97EDE464CA512A010424874A4D56A276EN6H) с показателем 1 января 2021 года – 31 126,7 рублей.

клубными формированиями Кринично-Лугского сельского поселения (26) количество участников клубных формирований 274, представлено 200 концертных программ, которые посетило 7 450 человек;

МУК ЦКС К-ЛСП на выполнение муниципального задания перечислены средства в виде субсидии в сумме 10 893,4 тыс. рублей, (расходы на заработную плату с начислениями в сумме 6 432,7 тыс. рублей, оплата коммунальных расходов в сумме 3 443,7 тыс. рублей, услуги связи в сумме 49,5 тыс. рублей; уплата налогов и сборов в сумме 25,1 тыс. рублей; работы, услуги по содержанию имущества в сумме 256,4 тыс. рублей, прочие работы, услуги в сумме 189,6 тыс. рублей, приобретение основных средств 137,6 тыс. рублей и материальных запасов в сумме 84,6 тыс. рублей).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» – плановое значение –100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 100% , фактическое значение – 100% человек, численность участников не изменилась.

Показатель 1.2. «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – плановое значение 100%, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

План расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2021 год составил 10 893,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 10 893,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2021 году составило 10 893,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 10 893,4 тыс. рублей.

**6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 137.

Ответственный исполнитель – главный специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.12.2020№ 90 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 29,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 31.01.2022 № 7.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кринично-Лугского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлены:

мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, состояние водных объектов в целях получения постоянной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия, а также для принятия управленческих решений;

мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);

снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет:

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

увеличения доли утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Кринично-Лугском сельском поселении», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» выполнено. В рамках которого выполняются мероприятия, по ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения. За 2021 год ликвидировано 8 свалочных очагов, 1,6тонны мусора. В ликвидации свалочных очагов задействовано 2 организации, 60 человек, 7 ед. техники.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» выполнено

Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения» выполнено.

Проведены конкурсы рисунков и сочинений, поделок из природного материала, выставок декоративно-прикладного искусства, компьютерных презентаций, читательских конференций на экологические темы.

На реализацию данных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4. «Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходами» выполнено. Заключен 1 муниципальный контракт на сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп от населения.

На реализацию выделено 29,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 29,0 тыс. рублей или 99,7%. Средства израсходованы на сбор , утилизацию ртутьсодержащих ламп и отработанных батареек от населения. Это мероприятие обеспечило уменьшение загрязнения почвы и благоприятные экологические условия для жизни населения.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кринично-Лугского сельского поселения» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Приобретение контейнеров для обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кринично-Лугского сельского поселения» выполнено.

На территории поселения контейнеры для сбора ТКО расположены на территории гражданских захоронений, административных зданий и СК.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2021 году муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 6 показателей. По итогам отчетного периода 6 показателей, выполнены на уровне плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2021 году было предусмотрено 29,1 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 29,1 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 29,0 тыс. рублей, или 99,7 процентов к годовым плановым назначениям.

7**. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 135.

Ответственный исполнитель – инспектор по физической культуре и спорту Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя подпрограммы:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.12.2020 № 107 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 23,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 10.01.2022 № 9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Кринично-Лугского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Кринично-Лугском сельском поселении на высоком организационном уровне областных, районных и поселенческих соревнований, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Кринично-Лугском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: усовершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

В целях реализации данного мероприятия были выделены средства в сумме 23,2 тыс. рублей. Приобретен спортивный инвентарь в сельские клубы (8 шахматных комплекта и 8 гимнастических обручей).

Основное мероприятие 1.2. «Меры по развитию спорта обучающихся» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: наблюдается рост количества массовых спортивных и физкультурных мероприятий;

увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В 2021 году муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 5 показателей. По итогам отчетного периода 5 показателей, выполнены на уровне плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году предусмотрено финансирование средств местного бюджета в сумме 25,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 25,0 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 23,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 23,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств муниципальной программы составил 1,8 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 1,8 тыс. рублей за счет экономии по результатам торгов и проведение спортивных мероприятий в меньшем количестве, чем запланировано.

**8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 131.

Ответственный исполнитель – старший инспектор- системный администратор Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.12.2020 № 94 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 218,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 10.01.2022 № 01.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Кринично-Лугского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;

обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

обеспечены техническое обслуживание и сопровождение ведомственных информационных ресурсов: автоматизированных информационных систем «Управление государственным и муниципальным имуществом» и «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках» и других;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Кринично-Лугского сельского поселения в ходе своей деятельности;

организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих Кринично-Лугского сельского поселения по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов власти.

Информирование населения о деятельности Администрации Кринично-Лугского сельского поселения посредством публикации в сети интернет.

В 2021 году реализованы мероприятия по информационного- консультационному взаимодействию, по содержанию официального сайта Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, официальная публикация , изготовление ЭЦП, приобретение программного обеспечения (1С-бухгалтерия, крипто-Про, VipNet, Контур), антивирусной программы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» предусмотрено 4 показателей (индикаторов), по всем показателям плановые значения на 2021 год достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Кринично-Лугского сельского поселения в цифровом виде 25 процентов;

Уровень удовлетворенности жителей Кринично-Лугского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг 90 процентов;

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся 100 процентов;

Доля рабочих мест в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов.

Количество должностных лиц Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи 10 подписей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» на 2021 год запланировано в сумме 218,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 218,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2021 году составило 2218,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 218,8 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 99,9 процентов.

9**. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 132.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 3 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

«Развитие газотранспортной системы».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.12.2020 № 93 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 55,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 10.01.2022 № 5.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» достигнуты следующие основные результаты:

приобретены и установлены приборы учета энергетических ресурсов;

осуществление в бюджетной сфере расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» выполнено*.* Обеспечен расчет за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие».

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 55,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и были направлены на срочный ремонт электропроводки в здании Администрации в х. Кринично-Лугский.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

Основное мероприятие 2.1. «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей»

Основное мероприятие 2.2. «Реконструкция объектов электрических сетей»

Основное мероприятие 2.3. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей»

Основное мероприятие 2.4. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»

Основное мероприятие 2.5. «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»

Основное мероприятие 2.6. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»

На реализацию данных мероприятий финансирование не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие газотранспортной системы»

Основное мероприятие 3.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения»

Основное мероприятие 3.2. «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения»

На реализацию данных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Из 13показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2021год, все достигнуты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2021 году предусмотрено 55,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 55,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 55,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 55,6 тыс. рублей.

Средства освоены в размере 99,8 процентов.

**10. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 130.

Ответственный исполнитель – главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу, заведующий сектором экономики и финансов Администрация Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципальной службы».

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика».

«Долгосрочное финансовое планирование».

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 26.12.2020 № 95 в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 837,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021год утвержден постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 10.01.2022 № 4.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам.

Основное мероприятие 1.2. "Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении".

Выполнено в полном объеме. В отчетном году 5 муниципальных служащих из 7 имеют высшее образование.

Основное мероприятие 1.3. " Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров" выполнено в полном объеме. В отчетном периоде из кадрового резерва назначен глава Администрации и специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Основное мероприятие 1.4. " Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кринично-Лугском сельском поселении " выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. " Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе'' о муниципальной службе выполнено в полном объеме. Ежегодно информация о муниципальной службе размещается на официальном сайте поселения.

На реализацию 1.1-1.5 мероприятий финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие **1.6.** " Развитие муниципальной службы " выполнено в полном объеме. В 2021 году 3 муниципальных служащих участвовали в курсах повышения квалификации, семинарах и вебсеминарах по направлению:

противодействие коррупции;

пожарная безопасность;

бухгалтерская отчетность.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 9,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9,0 тыс. рублей, исполнено на 99,1%.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» выполнено в полном объеме.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 6 856,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6 377,3 тыс. рублей, или 93,0% 478,8 тыс. рублей. Низкое освоение средств связано с совмещением исполнения обязанностей главы Администрации другим специалистом в течение 9 месяцев.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Кринично-Лугского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия в 2021 году произведена оплата коммунальных услуг, оплата за работы, услуги по содержанию имущества; оплата прочих работ, услуг; оплата за приобретение основных средств и материальных запасов, в т.ч. канцтовары, расходные материалы и офисная бумага, ежедневный предрейсовый медицинский осмотр 2 водителей и др.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1903,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1844,4 тыс. рублей, или 96,9%. Не освоение средств по причине фактического исполнения и оплате обязательств в меньшей сумме доведенных лимитов по коммунальным услугам (водоснабжение и электроэнергия) и экономии в результате торгов.

Расходы по диспансеризации муниципальных служащих поселения рамках данного мероприятия проведена диспансеризация муниципальных служащих Администрации поселения (7 человек). Предусмотрено 17,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,0 тыс. рублей, или 99,5%.

Реализация направления расходов в рамках данного мероприятия предусмотрена уплата налогов, сборов и иных платежей (земельного налога, транспортного налога). Мероприятием предусмотрено 51,7 тыс. рублей, фактически освоено 50,9 тыс. рублей, или 98,4%.

В рамках подпрограммы 3 **«**Долгосрочное финансовое планирование**»** предусмотрено:

основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кринично-Лугского сельского поселения», которое выполнено в полном объеме.

Достигнута устойчивая положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов, обеспечено поступление в сумме 16 750,2 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, исполнение составило 126,4 %.

Основное мероприятие 3.2. «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности», которое выполнено в полном объеме.

Формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов. Расходование средств бюджета поселения представлено 11 муниципальными программами, на их реализацию вовлечено 94,2 % от всех расходов.

На реализацию муниципальных программ было запланировано 27 957,4 тыс. рублей, из них 4 946,3 тыс. рублей средства федерального бюджета, 101,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 22 910,1 тыс. рублей средства местного бюджета.

Фактическое исполнение составило 27 105,6 тыс. рублей, из них 4 946,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 100,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 22 058,6 тыс. рублей средства местного бюджета. Программы исполнены на 97,0%.

В рамках подпрограммы 4 **«**Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса**»** предусмотрено:

основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»;

основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения», которые выполнены в полном объеме.

Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения, организация исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения. Это позволяет оценить степень их исполнения и повысить прозрачность бюджетной системы Кринично-Лугского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 5 **«**Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения**»** предусмотрено:

основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantf1://12012604.0) Российской Федерации»;

основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения», которое выполнено в полном объеме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 15 целевых показателей. В 2021 году все 15 показателей выполнены в полном объеме и достигли своих плановых значений. В результате оценка эффективности муниципальной программы считается высокоэффективной.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»– бюджет Кринично-Лугского сельского поселения на 2021 год запланирован в сумме 8 837,3 тыс. рублей все средства местного бюджета.

Фактическое освоение средств составило 8 298,6 тыс. рублей все средства местного бюджета, или 93,9 процентов.

**11. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 21.11.2017 № 173.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

- Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 287,1 тыс. рублей, распоряжение Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 26.11.2020 № 92.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 20.01.2022 № 11.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

Муниципальная программа направлена на создание условий повышения комфортного проживания в сельской местности. Повышение уровня жизни жителей сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать: повышение качества и комфорта городской среды в Кринично-Лугском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения.

Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения»

Реализация подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения сельского поселения» осуществлялась посредством реализации 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения (дизайн-проект)».

Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделать их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

Основное мероприятие 1.2. «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

В рамках данного мероприятия была благоустроена общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, улица Ярового, дом 30 в сумме 5 052,5 тыс. рублей, из них 4 946,1 тыс. рублей федеральный бюджет, 100,9 тыс. рублей областной бюджет, 5,5 тыс. рублей бюджет поселения;

Основное мероприятие 1.3. «обеспечению мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом в Кринично-Лугском сельском поселении. В рамках данного мероприятия в сумме 167,5 тыс. рублей были израсходованы средства по строительному надзору 117,5 тыс. рублей, авторскому надзору 50,0 тыс. рублей за благоустроенной общественной территорией, расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, улица Ярового, дом 30.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

Муниципальной программой и подпрограммой предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановому.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» в 2021 году предусмотрено: – 5 287,1 тыс. рублей:

в том числе средств бюджета поселения (местный бюджет) — 239,8 тыс. рублей, средства областного бюджета — 101,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 946,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 98,7 процента или 5 220,1 тыс. рублей:

в том числе средств бюджета поселения (местный бюджет) — 173,0 тыс. рублей, средства областного бюджета — 100,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 946,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств сложился в сумме 67,0 тыс. рублей, в том числе:

в том числе средств бюджета поселения (местный бюджет) — 66,8 тыс. рублей, средства областного бюджета — 0,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,2 тыс. рублей. По причине расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2021 году исполнены на 64,8 процента.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

.