Администрация Кринично-Лугского сельского поселения

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2022 года

х. Кринично-Лугский

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |
| --- |
| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2022 года……………………………………………………………………… 3 |
| 1. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»…………………………………………………………… 5 |
| 2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»………………………7 |
| 3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»…………………………………………………………………10 |
| 4. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»……………………………………………………………………....12 |
| 5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»……………………………………..……….15 |
| 6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»…….17 |
| 7. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»…………………………………20 |
| 8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»……………………………………………….22 |
| 9. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»……………………………25 |
| 10. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»……………………………………………….....2811.Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» ……………………………………………..32 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2022 года

В 2022 году в Кринично-Лугскогом сельском поселении реализовались 11 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 12.10.2018 № 184:

1. «Доступная среда»;

2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

3.  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

4. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

5. «Развитие культуры и туризма»;

6. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

7. «Развитие физической культуры и спорта»;

8. «Информационное общество»;

9. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

10. «Муниципальная политика»;

11. «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

Указанные муниципальные программы Кринично-Лугского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных постановлениями Администрации Кринично-Лугского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения за 2022 год.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году составил 23 586,3 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 23 586,3 тыс. рублей,

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено 23 202,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 23 202,3 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения по итогам 2022 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 08.11.2018 № 116.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения будет продолжена в 2023 году.

**1. Муниципальная программа** **Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 139.

Ответственный исполнитель – главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Стоянова Е.Н.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

-Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» распоряжением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 96 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 5,0 тыс. рублей, в ходе реализации программы финансирование снижено, сумма составила 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 18.01.2023 № 14.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» в 2022 году реализованы мероприятий, в результате которых:

На всех объектах муниципальной собственности в 2022 году обеспечен беспрепятственный доступ к получению услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения, в здании Администрации Кринично-Лугского сельского поселения в х. Кринично-Лугский и х. Новая Надежда отремонтированы кнопки вызова для жителей с ограниченными возможностями.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» предусмотрены 5 показателей, из них достигнуты плановые значения всех показателей:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов культуры и услуг в жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Кринично-Лугском сельском поселении;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан;

доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда»

Общий объем запланированных в 2022 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Доступная среда» составил 2,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2,0 тыс. рублей.

Фактически исполнено на сумму 1,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 1,9 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения», составляет 95,1 процента.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

**2. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 133.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»;

 «Содержание объектов благоустройства Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 94 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 644,1 тыс. рублей. В 2022 году в программу было внесено 4 изменения.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 11.01.2023 № 3.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кринично-Лугского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» в 2022 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

* услугипотехническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства в х. Карташево**,** сумма израсходованных средств составила 6,0 тыс. рублей**;**

-содержание памятников и кладбищ (произведена акарицидная обработка кладбищ и парка, приобретены стройматериалы для текущего ремонта воинских захоронений, приобретены мемориальные знаки, произведен обкос территории, произведен вывоз несанкционированных свалок), сумма израсходованных средств составила 181,5 тыс. рублей;

-благоустройство и содержание зеленых насаждений (Средства направлены на обрезку деревьев, текущий ремонт спортивной площадки в х. Новая Надежда, Юбилейная 13а, изготовление паспорта отходов, приобретение строительных материалов для текущего ремонта открытой площадки в х. Кринично-Лугский), сумма израсходованных средств составила 104,3 тыс. рублей;

-ремонт, содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения населенных пунктов (оплата электроэнергии уличного освещения, оплата за содержание уличного освещения), сумма израсходованных средств составила 1 300,0 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Из 5 показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» и подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» достигнуты 5, в том числе:

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения;

уровень газификации Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения»

Общий объем запланированных в 2022 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения» составил 1 951,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 951,9 тыс. рублей.

Фактически исполнено на сумму 1 591,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Местного бюджета – 1 591,8 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кринично-Лугского сельского поселения», составляет 81,6 процента.

Объем неосвоенных средств составил 360,1 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

Местный бюджет – 360,1 тыс. рублей.

2. По причинам не освоения:

экономия лимитов по оплате электроэнергии уличного освещения в связи с фактическим потреблением уличного освещения в населенных пунктах.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

**3. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 136.

Ответственный исполнитель – старший инспектор по мобилизационной работе, пожарной безопасности и безопасности на водных.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы:

 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

«Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками»;

«Противодействие коррупции».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 95 в  2021  году было предусмотрено финансирование в объеме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 11.01.2023 № 7.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Кринично-Лугского сельского поселения;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Кринично-Лугского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех населенных пунктах поселения закреплены ответственные за информирование населения о состоянии дел в населенных пунктах, в каждом населенном пункте имеется староста населенного пункта, с которым поддерживается связь.

В 2022 году приобретен стенд по усилению антитеррористической защищённости объектов социального назначения в сумме 2,0 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых
фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям
фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не
достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 2,0 тыс. рублей, из них местного бюджета 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию подпрограммы 1 предусматривалось 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов, приобретен баннер в сфере общественного порядка.

На реализацию подпрограммы 2 бюджетных средств не предусматривалось. Мероприятия реализованы собственными силами (проведение субботников, работа ТОС).

На реализацию подпрограммы 3 бюджетных средств не предусматривалось. Мероприятия реализованы собственными силами.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

4**. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 134.

Ответственный исполнитель – старший инспектор по мобилизационной работе, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 95 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 70,0 тыс. рублей, в программу было внесено одно изменение.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 11.01.2023 № 6.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств предприятий и учреждений поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кринично-Лугского сельского поселения;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения;

В 2022 году в рамках пожарной безопасности: обеспечена система пожарной сигнализации, проведены испытания электропроводки, противопожарная опашка территории, в 2022 году использовано 65,7 тыс. рублей.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

поддержанию в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Кринично-Лугского сельского поселения, в 2022 году финансирование не предусмотрено.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Кринично-Лугского сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах, в 2022 году финансирование не предусмотрено.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

-Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

- Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- Сокращение материальных потерь от пожаров;

-Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

- Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

-Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В итоге из 6 показателей (индикаторов) по 6 показателям достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за счет средств местного бюджета в 2022 году составляет 65,9 тыс. рублей, из них местный бюджет 65,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2022 года составило 65,7 тыс. рублей, вся сумма средства местного бюджета, финансирование освоено 99,7 процентов.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

**5. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 138.

Ответственный исполнитель – старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 88 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 11 076,9 тыс. рублей, в программу было внесено 3 изменения.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2023 № 15.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кринично-Лугского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Кринично-Лугского сельского поселения в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность муниципальному учреждению культуры Кринично-Лугского сельского поселения (7 сельских клубов и 1 сельский дом культуры);

Среднесписочная штатная численность муниципального учреждения культуры 13,2 единицы. В полном объеме обеспечено достижение соотношения оплаты труда категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 с показателем 1 января 2022 года – 35 569,6 рублей.

клубными формированиями Кринично-Лугского сельского поселения (26) количество участников клубных формирований 274, представлено 200 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 7 450 человек;

МУК ЦКС К-ЛСП на выполнение муниципального задания перечислены средства в виде субсидии в сумме 11 659,6 тыс. рублей (расходы на заработную плату с начислениями в сумме 7 358,8 тыс. рублей, оплата  коммунальных расходов в сумме 3 905,3 тыс. рублей, услуги связи в сумме 48,2 тыс. рублей; ГСМ в сумме 22,6 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества в сумме 150,5 тыс. рублей, приобретение угля 81,8 тыс. рублей, уплата налогов -21,4 тыс. рублей).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» – плановое значение –100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 100% , фактическое значение – 100% человек, численность участников не изменилась.

Показатель 1.2. «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – плановое значение 100%, фактическое значение - 100%.

 Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение - 100%, фактическое значение - 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

План расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 11659,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11659,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 11659,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11659,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 11659,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 100,0 процентов.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

**6. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 137.

Ответственный исполнитель – главный специалист по имущественным и земельным отношениям.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 90 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 31,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от18.01.2023 № 13.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кринично-Лугского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлены:

мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, состояние водных объектов в целях получения постоянной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия, а также для принятия управленческих решений;

мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Кринично-Лугского сельского поселения (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);

снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет:

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

увеличения доли утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Кринично-Лугском сельском поселении», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» выполнено. В рамках которого выполняются мероприятия, по ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Кринично-Лугского сельского поселения. За 2022 год ликвидировано 8 свалочных очагов, 1,6тонны мусора. В ликвидации свалочных очагов задействовано 2 организации, 60 человек, 7 ед. техники.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» выполнено

Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения» выполнено.

Проведены конкурсы рисунков и сочинений, поделок из природного материала, выставок декоративно-прикладного искусства, компьютерных презентаций, читательских конференций на экологические темы.

На реализацию данных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4. «Комплексные услуги по обращению с ртутью содержащими отходами» выполнено. Заключен 1 муниципальный контракт на сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп от населения.

 На реализацию выделено 31,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета поселения составило 31,1 тыс. рублей или 99,9%. Средства израсходованы на сбор , утилизацию ртутьсодержащих ламп и отработанных батареек от населения. Это мероприятие обеспечило уменьшение загрязнения почвы и благоприятные экологические условия для жизни населения.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кринично-Лугского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кринично-Лугского сельского поселения» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Приобретение контейнеров для обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кринично-Лугского сельского поселения» выполнено.

На территории поселения контейнеры для сбора ТКО расположены на территории гражданских захоронений, административных зданий и СК.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2022 году муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 6 показателей. По итогам отчетного периода 6 показателей, выполнены на уровне плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2022 году в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 31,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 31,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 31,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 31,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 31,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 100,0 процентов.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

7**. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 135.

Ответственный исполнитель – старший инспектор по культуре, молодежной работе и социальным вопросам.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя подпрограмму:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в соответствии с распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 89 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс. рублей, в программу было внесено одно изменение.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2023 № 16.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной

программы Кринично-Лугского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Кринично-Лугского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Кринично-Лугском сельском поселении на высоком организационном уровне областных, районных и поселенческих соревнований, в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Кринично-Лугском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: усовершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

В целях реализации данного мероприятия были выделены средства в сумме 10,0 тыс. рублей. Приобретен спортивный инвентарь в сельские клубы (10 ракеток для настольного тенниса, шары для настольного тенниса, 3 гимнастических шара).

Основное мероприятие 1.2. «Меры по развитию спорта обучающихся» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: наблюдается рост количества массовых спортивных и физкультурных мероприятий;

увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В 2022 году муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 5 показателей. По итогам отчетного периода 5 показателей, выполнены на уровне плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств

 Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было предусмотрено 9,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 100,0 процентов.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

**8. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 131.

Ответственный исполнитель – старший инспектор- системный администратор Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 91 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 218,8 тыс. рублей, в программу было внесено 2 изменения.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 11.01.2023 № 8.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Кринично-Лугского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;

обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

обеспечены техническое обслуживание и сопровождение ведомственных информационных ресурсов: автоматизированных информационных систем «Управление государственным и муниципальным имуществом» и «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках» и других;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Кринично-Лугского сельского поселения в ходе своей деятельности;

Информирование населения о деятельности Администрации Кринично-Лугского сельского поселения посредством публикации в сети интернет.

В 2022 году реализованы мероприятия по информационного- консультационному взаимодействию, по содержанию официального сайта Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, официальная публикация , изготовление ЭЦП, приобретение программного обеспечения (1С-бухгалтерия, крипто-Про, VipNet, Контур, Secret net Studio), антивирусной программы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

Результаты реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Муниципальной программой Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» предусмотрено 4 показателей (индикаторов), по всем показателям плановые значения на 2021 год достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставляемых Администрацией Кринично-Лугского сельского поселения в цифровом виде 25 процентов;

Уровень удовлетворенности жителей Кринично-Лугского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг 90 процентов;

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся 100 процентов;

Доля рабочих мест в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения 100 процентов.

Количество должностных лиц Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи 10 подписей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» в 2022 году в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было предусмотрено в сумме 224,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 224,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 224,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 223,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 223,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 99,9 процентов.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

9**. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 132.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству .

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 3 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

«Развитие газотранспортной системы».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 94 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 11.01.2023 № 4.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В рамках реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» достигнуты следующие основные результаты:

приобретены и установлены приборы учета энергетических ресурсов;

осуществление в бюджетной сфере расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» выполнено*.* Обеспечен расчет за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета.

 На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие».

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и были направлены на замену ламп на энергосберегающие.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

Основное мероприятие 2.1. «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей»

Основное мероприятие 2.2. «Реконструкция объектов электрических сетей»

Основное мероприятие 2.3. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей»

Основное мероприятие 2.4. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»

Основное мероприятие 2.5. «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»

Основное мероприятие 2.6. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»

На реализацию данных мероприятий финансирование не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие газотранспортной системы»

Основное мероприятие 3.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения»

Основное мероприятие 3.2. «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения» На реализацию данных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Из 13показателей муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2022год, все достигнуты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2022 году в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было предусмотрено в сумме 10,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 10,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 10,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 100,0 процентов.

В результате оценки эффективности муниципальной программы программа считается высокой.

**10. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 130.

Ответственный исполнитель – главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу, заведующий сектором экономики и финансов.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 5 подпрограмм:

 «Развитие муниципальной службы».

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика».

 «Долгосрочное финансовое планирование».

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

 «Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» в соответствии с распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2021 № 87 в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 9 064,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022год утвержден постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2023 № 12.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам.

Основное мероприятие 1.2. "Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении".

Выполнено в полном объеме. В отчетном году 5 муниципальных служащих из 7 имеют высшее образование.

Основное мероприятие 1.3. " Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров" выполнено в полном объеме. В отчетном периоде отсутствовали вакантные должности.

Основное мероприятие 1.4. "Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кринично-Лугском сельском поселении " выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе'' о муниципальной службе выполнено в полном объеме. Ежегодно информация о муниципальной службе размещается на официальном сайте поселения.

На реализацию 1.1-1.5 мероприятий финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие1.6**.** " Развитие муниципальной службы" выполнено в полном объеме. В 2022 году 2 сотрудника прошли обучение по направлению: защита населения.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей, исполнено на 100,0%.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» выполнено в полном объеме.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 7 693,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7 692,0 тыс. рублей, или 99,9 %.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Кринично-Лугского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия в 2022 году произведена оплата услуг связи 58,5 тыс. рублей, коммунальных услуг 892,1 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества – 94,5 тыс. рублей (дератизация, техобслуживание автомобилей, котлов, газопровода, гидравлические испытания отопительной системы и шиномонтаж),  ГСМ в сумме 274,7 тыс. рублей, прочие работы в сумме 38,1тыс. рублей (предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей), материальные запасы в сумме 94,4 тыс. рублей (хозтовары -9,4 тыс. рублей, канцтовары офисная бумага -39,4 тыс. рублей, запас. части авто 31,5 тыс. рублей, запас.части оргтехники – 12,3 тыс. рублей).

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1507,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1486,0 тыс. рублей, или 98,6%. Не освоение средств по причине фактического исполнения и оплате обязательств в меньшей сумме доведенных лимитов по коммунальным услугам (водоснабжение и электроэнергия).

Расходы по диспансеризации муниципальных служащих поселения рамках данного мероприятия проведена диспансеризация муниципальных служащих Администрации поселения (7 человек). Предусмотрено 17,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,7 тыс. рублей, или 99,9%.

Реализация направления расходов в рамках данного мероприятия предусмотрена уплата налогов, сборов и иных платежей (земельного налога, транспортного налога). Мероприятием предусмотрено 44,2 тыс. рублей, фактически освоено 44,2 тыс. рублей, или 99,9%.

В рамках подпрограммы 3 **«**Долгосрочное финансовое планирование**»** предусмотрено:

 основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кринично-Лугского сельского поселения», которое выполнено не в полном объеме.

Достигнута устойчивая положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов, за исключение ЕСХН и дохода от сдачи в аренду земельных участков. Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме 14 772,1 тыс. рублей, план исполнен на 100,5 %.

Основное мероприятие 3.2. «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности», которое выполнено в полном объеме.

Формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов. Расходование средств бюджета поселения представлено 11 муниципальными программами, на их реализацию вовлечено 96,3 % от всех расходов.

На реализацию муниципальных программ было запланировано 23586,3 тыс. рублей, из них 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 0,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 23586,3 тыс. рублей средства местного бюджета.

Фактическое исполнение составило 23 202,3 тыс. рублей, из них 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 0,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 23 202,3 тыс. рублей средства местного бюджета. Программы исполнены на 98,4%.

В рамках подпрограммы 4 **«**Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса**»** предусмотрено:

основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»;

основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения», которые выполнены в полном объеме.

Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения, организация исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения. Это позволяет оценить степень их исполнения и повысить прозрачность бюджетной системы Кринично-Лугского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 5 **«**Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения**»** предусмотрено:

основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения», которое выполнено в полном объеме, муниципальный долг отсутствует.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 15 целевых показателей. В 2022 году все 15 показателей выполнены в полном объеме и достигли своих плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2022 году в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было предусмотрено в сумме 9 273,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9 249,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 9 273,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9 249,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 19 249,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 99,8 процентов.

**11. Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»**

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 21.11.2017 № 173.

Ответственный исполнитель – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

- Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 20,0 тыс. рублей, распоряжением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 26.11.2020 № 92, в программу было внесено 2 изменения.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Кринино-Лугского сельского поселения от 11.01.2023 № 5.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

Муниципальная программа направлена на создание условий повышения комфортного проживания в сельской местности. Повышение уровня жизни жителей сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности.

 Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать: повышение качества и комфорта городской среды в Кринично-Лугском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения.

 Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения»

Реализация подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения сельского поселения» осуществлялась посредством реализации 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения (дизайн-проект)».

Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделать их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

Основное мероприятие 1.2. «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

в 2022 году финансирование по программе не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.3. «обеспечению мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом в Кринично-Лугском сельском поселении. В рамках данного мероприятия в сумме 357,3 тыс. рублей были израсходованы средства на ремонт игрового комплекса и приобретение 62 саженцев деревьев на благоустроенной общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, улица Ярового, дом 30 (благоустройство).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

Муниципальной программой и подпрограммой предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановому.

Сведения о выполнении расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» в 2022 году в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2021 № 22 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было предусмотрено в сумме 357,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –357,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 357,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 357,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 357,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование освоено на 99,8 процентов.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

.